Мониторинг

реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 1-ое полугодие 2022 года

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма-муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, округ-Советский городской округ Ставропольского края, АСГО СК-администрация Советского городского округа Ставропольского края, ФБ-бюджет Российской Федерации, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет округа, ВИ-внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы, контрольного события\* | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | | | | | | План наступления контрольного события | | | Факт наступления контрольного события | | | | | | | Расходы ФБ, КБ, МБ, ВИ  на реализацию Программы  (тыс. рублей) | | | Заключено контрактов на 01.07.  (тыс. рублей) | |
| предусмот-рено Программой | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **00,00 ФБ**  **2344,85 КБ**  **5292,30 МБ**  **3984430,00ВИ** | | **00,00 ФБ**  **1254,41 КБ 2494,79 МБ**  **1624459,80ВИ** | **00,00** | |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела экономического развития АСГО СК, начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **10,00 МБ**  **3623700,00**  **ВИ** | | **00,00 МБ**  **1369215,80 ВИ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ  3623700,00ВИ | | 00,00 МБ  1369215,80ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | ежекварталь-но | | | 30.03.  27.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Начальник отдела экономического развития АСГО СК  Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Соблюдение норм и требований постановления АСГО СК от 03 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | По мере поступления документов от инициаторов капитальных вложений | | | В течение 1-го полугодия 2022 года документы от инициаторов капитальных вложений не поступали | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие инвестиционной деятельности в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | |  | |
|  | Контрольное событие  Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03.  30.06. | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03.  30.06. | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3623700,00ВИ*** | | ***1369215,80ВИ*** | ***00,00*** | |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **250,00 МБ** | | **33,88 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание эффективной системы поддержки МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 200,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.02. | | | 01.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04.  01.07. | | | 11.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03.  30.06. | | | 15.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное мероприятие  Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидии | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | В течение 1-го полугодия заявок не поступало | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | Май | | | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | Июль | | | Исполнение контрольного события запланировано на июль | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 17 материалов | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 50,00 МБ | | 33,88 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03.  01.06. | | | 01.03.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03.  01.06. | | | 01.03.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены совещания с субъектами МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03.  01.06. | | | 01.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 4 информации | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Размещена информации о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 5 информаций | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04.  01.07. | | | 11.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 3 информации | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **25,00 МБ** | | **3,50 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | 3,50 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 3 информации | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04.  01.07. | | | Составлено 10 административных материалов за самовольное осуществление деятельности в сфере торговли | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие ситуационного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 5,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04.  01.07. | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04.  01.07. | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
| **1.4.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, заместитель главы администрации округа – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.А. (далее - заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А.)** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **00,00 ФБ**  **2344,84 КБ**  **5007,30 МБ**  **366380,00 ВИ** | | **00,00 ФБ**  **1254,41 КБ 2457,41 МБ**  **255244,00 ВИ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 275300,00 ВИ | | 180300,00 ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Внесено сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,48 тыс. тонн, органических удобрений (навоз) 54 тыс. тонн | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | В течение года | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие растениеводства в округе | заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 57,56 КБ  25000,00 ВИ | | 57,56 КБ  8000,00 ВИ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году:  - зерновых и зернобобовых – 108%;  - подсолнечника – 111%;  - картофеля – 103%;  - овощей – 103% | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 01.08.  01.10.  31.12.  31.12. | | | Исполнение контрольного события запланировано на 2 полугодие | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2022 года | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Июнь | | | 09.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено районное совещание по организации и проведению по предстоящей уборке урожая зерновых культур в 2022 году | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Июнь | | | 15.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Нормативный правовой акт утвержден «О празднике «Урожай – 2022» | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Июнь | | | 03.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Май | | | Май | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен районный праздник «Урожай – 2022» | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Август | | | Исполнение контрольного события запланировано на август | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие животноводства в округе | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 11080,00 ВИ | | 00,00 ВИ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году:  - скота и птицы на убой – 101,6%;  - молока – 101,3%;  - рыбы – 101,6% | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | В течение года | | | В течение 1-го полугодия произведено:  скота и птицы на убой – 2,2 тыс.т,  молока – 11,1 тыс.т,  рыбы – 0,4 тыс.т | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено заседание штаба о ходе зимовки скота в 2022 году | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 02.02. | | | 02.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 55000,00 ВИ | | 66944,00 ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов и тракторов в СПК и КФХ округа к предыдущему году до 104% | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | В течение года | | | Приобретены комбайны и трактора на сумму 35191,00 и 31753,00 тыс. руб. соответственно) | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено совещание об организации проведения опашки населенных пунктов | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 07.04. | | | 07.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар- совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 13.04. | | | 13.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено совещание с руководителями, главными инженерами по подведению итогов постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение 2022-2023 годов и подготовки сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ в 2023 году | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Декабрь | | | Исполнение контрольного события запланировано на декабрь | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 5.  Поддержка малых форм хозяйствования в округе | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
|  | Контрольное событие  Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | В течение года | | | Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 2287,28 КБ  4975,00 МБ | | 1196,85 КБ  2457,41 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена экономическая конференция по вопросам «Итоги работы агропромышленного комплекса Советского городского округа за 2021 год и задачи на 2022 год | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Апрель | | | 19.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Предоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | В течение года | | | Предоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 1 раз в месяц | | | Размещено 3 публикации | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачена заработная плата специалистам Управления | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 2 раза в месяц | | | 2 раза в месяц | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***366380,00*** | | ***255244,00*** | ***00,00*** | |
| **2.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **417,24 ФБ**  **1124,69 КБ**  **128383,09МБ** | | **417,24 ФБ**  **884,69 КБ**  **55334,29 МБ** | **16114,24** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  530,00 КБ  30467,69 МБ | | 00,00 ФБ  290,00 КБ  15788,03 МБ | 1869,24 | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие библиотечного обслуживания населения округа | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 267,24 ФБ  80,48 КБ  19739,02 МБ | | 267,24 ФБ  80,48 КБ  9775,65 МБ | 1695,73 | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 27.01. | | | 27.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключены контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 25.03.  26.03. | | | 25.02.  28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие культурно-досуговой деятельности в округе | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  76613,42 МБ | | 00,00 КБ  29154,73 МБ | 11314,92 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены культурно-массовые мероприятия:  День Победы  День защиты детей  День Урожая  День города  День матери  День Конституции | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 09.05.  01.06. | | | 09.05.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | 15.01.  15.02.  15.03.  15.04.  15.05.  15.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
| Контрольные события на 2022 год не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.  Реализация инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 800,69 КБ  1002,55 МБ | | 00,00 МБ | 367,50 | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством финансов СК и администрацией округа о выделении средств на ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ в рамках реализации инициативных проектов | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 01.02. | | | 25.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выполнены работы по благоустройству территории МКУ «КДЦ» хутора Восточный в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 01.07. | | | 26.04.  13.06.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Выполнены работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п.Селивановка округа в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 26.01. | | | 26.01.  01.04.  21.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6.  Оснащение домов культуры | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
| Контрольные события на 2022 год не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 7.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 29.01. | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 8.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 150,00 ФБ  1,52 КБ | | 150,00 ФБ  1,52 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 29.01. | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выполнены мероприятия по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.02.  31.03. | | | 14.02.  15.03 | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 9.  Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | Территориальные отделы АСГО СК | | | | | | х | | | х | | | | | | | 992,41 МБ | | 45,33 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Ведется работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г.Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 31.03. | | | 01.03.  18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **00,00 КБ**  **64411,94 МБ** | | **67,68 КБ**  **19719,64 МБ** | **2918,13** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  33381,84 МБ | | 00,00 КБ  14135,30 МБ | 2918,13 | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 2 раза в месяц | | | 2 раза в месяц | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг  Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | Ежемесячно | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие массовой физической культуры и спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  2491,37 МБ | | 00,00 КБ  451,20 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках декады спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 04.01. | | | 04.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен открытый кубок по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 21-22.02. | | | 21-22.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено открытое первенство города Зеленокумска по баскетболу среди мужских команд | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 28.03. | | | 28.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена спартакиада округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 03.04. | | | 03.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 12.05. | | | 12.05. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен спортивный праздник «День России» | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 12.06. | | | 12.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена спартакиада пришкольных лагерей | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 09.07. | | | 09.07. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  17018,40 МБ | | 00,00 КБ  1,32 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 2 раза в месяц | | | Исполнение контрольного события наступит после введения в эксплуатацию ФОК с.Солдато-Александровского | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг  Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | Ежемесячно | | | Исполнение контрольного события наступит после введения в эксплуатацию ФОК с.Солдато-Александровского | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Капитальное строительство объектов спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  11520,33 МБ | | 67,68 КБ  5131,22 МБ | 00,00 | |
| Контрольные события на 1-ое полугодие не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК – заместитель главы администрации – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **4424,54 МБ** | | **1748,69 МБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение функционирования и развития МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 4024,54 МБ | | 1602,57 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен договор с ГЮ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен договор на оказание услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен договор № ЮС-2020-00217 от 18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплата заработной платы персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Оплата коммунальных услуг  Оплата ГСМ  Прочие работы, услуги | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт с МУП «Водоканал» № 292/20 от 01.01.  Заключен контракт с ГУП СК «СКЭ» № 457/20 от 10.01.  Заключен контракт с ФПУП СК «Крайтеплоэнерго»  № 256 МБ от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 400,00 МБ | | 142,12 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем размещения публикаций в общественно-политической газете «панорама нашей жизни» в количестве 10 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 2 от 15.01.  Заключен контракт № 86 от 09.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 47 от 03.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Подготовлены предложения в План по организации обучения подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГО ЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 29.11. | | | Заключен контракт № 47 от 03.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 30.11. | | | Заключен контракт № 20 от 18.01.  Заключен контракт № 24 от 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Разработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 14.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 15.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано обеспечение органов управлении окружного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано выполнение мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разработано и утверждено 10 МПА в области пожарной безопасности, 1 МПА в области безопасности на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на изготовление агитационных плакатов в области пожарной безопасности для размещения на объектах с массовым пребыванием людей в количестве 200 штук | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на установку автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 30.11. | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **1794,99 МБ** | | **801,04 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Исполнение полномочий АСГО СК в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 60,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Исполнен договор о закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | 25.12. | | | 27.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 1734,99 МБ | | 390,31 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Предоставлен отчет о количестве оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | 20.02.  20.03. | | | 20.02.  20.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **6.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление труда и социальной защиты населения АСГО СК – начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **378534,62ФБ**  **289130,83КБ**  **500,00 МБ** | | **238489,38ФБ**  **147382,49КБ**  **00,00 МБ** | **1446,65** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Реализация государственных полномочий по предоставлению населению округа мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и СК | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 58827,71 ФБ  150108,72 КБ  50,00 МБ | | 40733,24 ФБ  84877,66 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначены меры социальной поддержки все обратившимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа | | | 25.01.  25.02.  25.03.  25.04.  25.05.  25.06.  В течение 1-го полугодия обратилось 1974 гражданина, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Перечислена денежные средства на предоставление мер социальной поддержки все обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 25 числа при наличии финансиро-вания | | | с 13.01. по 26.01.  03.02.  03.03.  06.04.  05.05.  03.06.  Процент освоения средств составил 100% к утвержденным лимитам | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | до 01.03. | | | 03.02.  Процент освоения средств составил 99,98% к утвержденным лимитам (266 доноров) | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Назначение ежемесячно до 15 числа, выплата ежемесячно до 25 числа | | | 17.01.-21.01.  15.02.-16.02.  15.03.-21.03.  15.04.-21.04.  13.05.-19.05.  15.06.-20.06.  В течение 1-го полугодия обратилось 1191 семья, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф | | | | | | х | | | х | | | | | | | 202422,99 ФБ  112008,42 КБ  00,00 МБ | | 121600,48 ФБ  48614,60 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа | | | 14.01.-26.01.  03.02.  03.03.  06.04.  06.05.  02.06.  В течение 1-го полугодия обратилась 5021 семья, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 11361,75 ФБ  1772,34 КБ  00,00 МБ | | 6390,67 ФБ  1167,18 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа при наличии финансиро-вания | | | 26.01.  04.02.-24.02.  03.03.-25.03.  12.04.-25.04.  12.05.-25.05.  03.06.-24.06.  В течение 1 квартала обратилось 215 семей, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | По мере поступления обращения | | | Январь-июнь  Оказана помощь 40 семьям | | | | | | |  | |  |  | |
|  | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности реализации программы | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  22565,27 КБ  00,00 МБ | | 00,00 ФБ  10638,04 КБ  00,00 МБ | 1446,65 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Начисление, выплата заработной платы, отчисления в фонды | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | 31.01.  28.02.  31.03.  29.04.  31.05.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь – 15  Февраль – 4  Март – 5  Апрель – 6  Май – 1  Июнь – 9 | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 105921,17 ФБ  2675,89 КБ  00,00 МБ | | 69765,00 ФБ  2085,00 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь-июнь  В течение 1-го полугодия обратилось 292 гражданина, назначения произведены на 77,9% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь-июнь  В течение 1-го полугодия обратилось 299 граждан, назначения произведены на 54,7% | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Финансовое управление АСГО СК – начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **18022,64 МБ** | | **6711,79 МБ** | **602,63** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **7.1.** | **Подпрограмма**  **«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **Финансирование не предусмотрено** | | | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.04.  01.07. | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.04.  01.07. | | | | 19.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 08.02.  09.03.  08.04.  14.05.  08.06. | | | | 08.02.  09.03.  08.04.  14.05.  08.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Достижение минимального отношения просроченной кредиторской задолженности сложившейся по расходам бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 08.02.  09.03.  08.04.  14.05.  08.06. | | | | 08.02.  09.03.  08.04.  14.05.  08.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 3.  Обеспечение размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Размещение на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованиям законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 17.02.  17.03.  17.04.  18.05.  17.06. | | | | 17.02.  17.03.  17.04.  18.05.  17.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Использование муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 11.01.-31.12. | | | | 31.01.  11.03.  13.04.  05.05.  17.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 10.01.-31.12. | | | | 01.02.  02.03.  15.04.  05.05. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.05. | | | | 01.05. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 6.  Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства согласно планов контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 11.01.-31.12. | | | | 31.01.  11.03.  18.03.  13.04.  05.05.  17.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.03. | | | | 28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 7.  Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства РФ, СК, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа и финансовой дисциплины органами местного самоуправления территориальных отделов поселений, входящих в состав округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 10.01.-31.12. | | | | 18.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Составлен отчет о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.03. | | | | 28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 10.04. | | | | 10.04. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Анализ востребованности льгот | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 30.04. | | | | 30.04. | | | | | | | х | | х | х | |
| **7.2.** | **Подпрограмма**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **18022,64 МБ** | | **6711,79 МБ** | **602,53** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | 18022,64 МБ | | 6711,79 МБ | 602,53 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | В течение года | | | | Обеспечена деятельность Программы | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **14118,78 МБ** | | **6724,43 МБ** | **961,67** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муни­ципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | х | | | | х | | | | | | | 14118,78 МБ | | 6724,43 МБ | 961,67 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Предоставление государственных и муниципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | 01.04.  01.07. | | | | 31.03.  30.06.  За 1-ое полугодие предоставлено 29494 услуги | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Изготовлены листовки, баннеры | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | В течение года | | | | Изготовлены листовки, баннеры | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Программа «Развитие образования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | | **х** | | | | | | | **37034,09 ФБ**  **474086,86 КБ**  **507867,36МБ** | | **32791,23 ФБ**  **210811,06 КБ**  **220598,21МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Развитие дошкольного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | х | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  119245,59 КБ  233795,92 МБ | | 00,00 ФБ  49910,52 КБ  101132,27 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Охвачены различными форами дошкольного образования не менее 56,5% детей в возрасте от 1 года до 6 лет в общей численности детей дошкольного возраста | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | В течение года | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 31.03.  30.06. | | | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | В течение года | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | В течение года | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 31.03.  30.06. | | | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие общего образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | х | | | | | | | х | | | | | | | 69403,94 ФБ  288189,01 КБ  189326,86 МБ | | 32791,23 ФБ  146767,88 КБ  87735,11 МБ | 0,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | 29.01. | | | | | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | округом о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленности в рамках национального проекта «Современная школа» |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК на создание в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.01. | | | | | | | | 25.01. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | | | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.  30.06. | | | | | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.05. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организованы выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие дополнительного образования детей и подростков | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  61,62 КБ  43153,16 МБ | | 00,00 ФБ  51,75 КБ 17989,13 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Организовано обучение детей в возрасте 5-18 лет по программам дополнительного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.09. | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.  30.06. | | | | | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | | | 01.02.  01.03.  01.04.  01.05.  01.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  5161,97 КБ  1471,04 МБ | | 00,00 ФБ  2723,24 КБ  693,29 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Организован труд и отдых детей и подростков в летний период | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.08. | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  905,08 КБ  6856,55 МБ | | 00,00 ФБ  255,52 КБ  1904,89 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.08. | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6.  Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  2618,17 МБ | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  905,84 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 31.03.  30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 7.  Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  22945,78 МБ | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  10127,68 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 8.  Развитие деятельности в области опеки и попечительства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  28030,45 КБ  00,00 МБ | | 00,00 ФБ  11102,15 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | | | | | | | | 30.06. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 9.  Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  110,00 МБ | | 00,00 ФБ  00,00 КБ  110,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключение контракта по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 1 квартал | | | | | | | | 24.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **110,00 МБ** | | | **10,70 МБ** | **10,70** | |
|  | Основное мероприятие 1. Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления округа в актуальном состоянии | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проект нормативного правового акта утвержден «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы а АСГО СК и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 28.02. | | | | | 28.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Разработаны методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции в количестве 2 | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 17.01. | | | | | 01.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Предоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 01.03. | | | | | 01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 14.03. | | | | | 16.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Утверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей в администрации округа и отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Утверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 29.01.  01.03. | | | | | 29.01.  01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Подготовлена и направлена в Управление кадров, государственной и муниципальной службы и наград аппарата Правительства СК информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 19.03. | | | | | 19.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 110,00 МБ | | | 10,70 МБ | 10,70 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена учеба с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Основные новэллы. Порядок заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 25.01. | | | | | 25.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам формирования кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы и проведения конкурсов для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в АСГО СК, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 12.02. | | | | | 12.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 15.03. | | | | | 15.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Предоставлены к награждению муниципальных служащих АСГО СК за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами СК | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 25.02. | | | | | 24.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Муниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  На официальном Интернет-Портале округа размещена информация о кадровом обеспечении органов АСГО СК и реализации законодательства РФ и СК о муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.03. | | | | | 18.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **8696,81 КБ**  **48036,81 МБ** | | | **3746,99 КБ**  **21167,73 МБ** | **00,00** | |
| **11.1.** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **5171,04 КБ**  **400,00 МБ** | | | **3308,94 КБ**  **174,15 МБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 5171,04 КБ  400,00 МБ | | | 3308,94 КБ  174,15 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выданы свидетельства на право получения социальных выплат | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 01.04. | | | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | | х | х | |
| **11.2.** | **Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **00,00 КБ**  **434,66 МБ** | | | **00,00 КБ**  **174,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  434,66 МБ | | | 00,00 КБ  174,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Произведена оплата за содержание коммунальных услуг | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | Ежемесячно | | | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | | х | х | |
| **11.3.** | **Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **3525,77 КБ**  **34110,45 МБ** | | | **438,05 КБ**  **15418,69 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Озеленение | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  935,28 МБ | | | 00,00 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена обрезка деревьев и кустарников  Заложены цветочные клумбы, посажены деревья  Выкошена сорная растительность, убраны стихийные свалки  Содержание площадей зеленой зоны | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Содержание мест захоронения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  1284,96 МБ | | | 00,00 КБ  651,93 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена централизованная уборка кладбищ | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 31.12. | | | | | 30.03.  21.04.  05.05. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 3525,77 КБ  5491,14 МБ | | | 438,05 КБ  782,07 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольные события  Выполнены мероприятия по благоустройству общественного кладбища "Дормаш" и прилегающей к нему территории города Зеленокумска:  Отремонтировано ограждение  Отремонтирован туалет  Обустроены дополнительные контейнерные площадки  Произведено асфальтирование покрытия прилегающей территории, проездов и проходов внутренней территории, пешеходной дорожки | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Устройство тротуара по ул. Пролетарской вс. Нины  Проведены подготовительные работы по валке деревьев, выкорчевыванию кустарников и пней  Выполнены работы по планировке площадей  Устройство тротуара из асфальтобетонной смеси  Установка уличных светильников  Установка дорожных знаков | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Благоустройство «Центральной площади» (3очередь) в с. Горькая Балка  Выполнены работы по очистке сквера от сорной растительности и непрезентабельных деревьев, по удалению старого асфальтобетонного покрытия, в тех местах, где будет производиться укладка высококачественной тротуарной плиткой  Выполнены работы по укладке высококачественной тротуарной плиткой в сквере, находящемся на Центральной площади  Произведена установка фонтана, освещения, лавочек и урн | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 26399,17 МБ | | | 13984,69 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выполнены мероприятия по благоустройству территорий округа:  - проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора;  - проведены работы по ликвидации | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | стихийных свалок, выкосу сорных и карантинных растений;  - выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
| **11.4.** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **00,00 КБ**  **13091,70 МБ** | | | **00,00 КБ**  **5400,89 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  13091,70 МБ | | | 00,00 КБ  5400,89 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена реконструкция кабельной линии электропередач  Произведена замена опор линий электропередач  Приобретены электротовары  Проведено содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 31.12. | | | | | 29.05. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **3743,42 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию на 2022 год не запланировано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории.  Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории площади Ленина по  ул. Мира | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 3743,42 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. запланировано на 2-ое полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «*Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края*» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **58117,11 КБ**  **42177,23 МБ** | | | **30108,81 КБ**  **15118,96 МБ** | **00,00** | |
| **13.1.** | **Подпрограмма «Модернизация, ремонт и содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **00,00 КБ**  **10544,86 МБ** | | | **00,00 КБ**  **3271,82 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  10544,86 МБ | | | 00,00 КБ  3271,82 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выполнен ремонт участков автомобильных дорог на автомобильной дороге «Горькая Балка – Отказное – примыкание к | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | автомобильной дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы», км7+895 –8+345 (450 м):  - срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования;  - отремонтированы элементы обустройства;  - проведено укрепление обочин  песчано-гравийной смесью |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Весенне-летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них:  - выполнен ямочный ремонт, профилирование гравийных дорог;  - отремонтированы элементы обустройства;  - нанесена дорожная разметка;  - проведена уборка автомобильных дорог, скошена трава на обочинах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| **13.2.** | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **3945,23 КБ**  **3114,60 МБ** | | | **615,87 КБ**  **383,30 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 3945,23 КБ  3114,60 МБ | | | 615,87 КБ  383,30 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Ремонт дороги по ул. Ленина (120 м) в с. Правокумское:  Выполнены подготовительные  работы по очистке обочин и кюветов участка автомобильной дороги от бытового мусора и сорной растительности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Выполнены ремонтные работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройство асфальтобетонного покрытия, планировка и укрепление обочин  Нанесение дорожной пешеходной разметки, установка металлических ограждений возле СОШ № 4 |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Привокзальной, ул. Советской (700 м) в  г. Зеленокумске:  - выполнены подготовительные работы по исправлению профиля оснований;  - выполнены ремонтные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройству асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по укреплению обочин | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской (от ул. Калинина до ул. Дзержинского) (421 м) в г. Зеленокумске:  - выполнены подготовительные работы по исправлению профиля оснований;  - выполнены ремонтные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройству асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по укреплению обочин | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **13.3.** | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **54171,88 КБ**  **28504,77 МБ** | | | **29492,94 КБ**  **11450,84 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 54171,88 КБ  28504,77 МБ | | | 29492,94 КБ  11450,84 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольные события  Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов  Выполнен дорожный ремонт  Выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоров  Установлены средства обеспечения безопасности дорожного движения  Выполнена работа по установке дорожных знаков | Начальник отдела городского хозяйства АСГО СК Устинов А.П., территориальные органы округа | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| **13.4.** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.**  **начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **00,00 КБ**  **13,00 МБ** | | | **00,00 КБ**  **13,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  13,00 МБ | | | 00,00 КБ  13,00 МБ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 2,3 кварталы 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **14.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **1202,42 КБ 2066,00 МБ** | | | **691,52 КБ**  **548,37 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности работников архивного отдела | АСГО СК в лице архивного отдела АСГО СК – начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | **1122,41 КБ 1566,68 МБ** | | | **946,94 КБ**  **740,19 МБ** | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение деятельности работников архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | В течение года | | | | | Обеспечена деятельность работников архивного отдела | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 80,00 КБ  10,00 МБ | | | 00,00 КБ  2,52 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Приобретение архивных коробов | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | В течение года | | | | | Приобретены архивные коробы | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Публикация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений в газете «Панорама нашей жизни» | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | 31.03.  30.06. | | | | | 2 публикации | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Расходы на содержание имущества | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  489,33 МБ | | | 00,00 КБ  151,53 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Расходы на содержание имущества | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | В течение года | | | | | В течение 1-го полугодия | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление земельных и имущественных отношений АСГО СК – начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **17921,60 МБ** | | | **5602,73 МБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **15.1.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **7019,45 МБ** | | | **476,19 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 7019,45 МБ | | | 476,19 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт на инвентаризацию объектов капитального строительства | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 18.01.  19.01.  25.01.  26.01.  01.02.  08.02. | | 15.03.16.03.  17.03.  23.03.  25.03.  30.03. | | | | | х | | | х | х | |
| **15.2.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **510,00 МБ** | | | **104,46 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы в области землеустройства и землепользования | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 510,00 МБ | | | 104,46 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 04.02.  08.02.  09.02.  15.03. | | | | 17.03.  23.03.  30.03. | | | х | | | х | х | |
| **15.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **10392,15 МБ** | | | **5022,08 МБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10392,15 МБ | | | 5022,08 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт заключен на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 19.01.  25.01.  26.01.  11.02. | | | 15.03.  17.03.  25.03. | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачена заработная плата работникам управления имущественных и земельных отношений АСГО СК | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 2 раза в месяц | | | | | 2 раза  в месяц | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **135,26 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | 105,26 | | | 00,00 | **00,00** | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Совместно с религиозными организациями проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | Ежекварталь-но | | | | | 26.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | Ежекварталь-но | | | | | Проведено 75 мероприятий. В режиме онлайн – 15 мероприятий | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, муниципальных предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения населения на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | х | | | | | х | | | | | | | 30,00 | | | 00,00 | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | 31.12. | | | | | Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы**  **АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **942,74 МБ** | | | **388,95 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | х | | | | | х | | | | | | | 392,74 МБ | | | 385,45 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций) | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.,  ОМВД (по согласованию) | | | Ежемесячно | | | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений  (количество проведенных мероприятий) | Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | Ежекварталь-но | | | | | ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2021 год | ОМВД (по согласованию) | | | 1 квартал 2022 года | | | | | 1 квартал 2022 года | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены «День отказа от курения», «День борьбы с курением» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 31.05. | | | | | 31.05. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий:  при проведении ежеквартальных  отчетов участковых уполномоченных | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | полиции перед гражданами, проживающими на административных участках;  путем размещения информации в региональных и местных средствах массовой информации, путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан (рынки, торговые центры, автостанции, ж/д вокзалы), в общественном транспорте;  путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Оказана психологическая, медицинская, социальная и иная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | ОМВД (по согласованию)  УФСИН (по согласованию)  Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения и прибывших на постоянное место жительства в округа | ОМВД (по согласованию)  УФСИН (по согласованию)  Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах социальной поддержки и возможности их трудоустройства | ОМВД (по согласованию)  УФСИН (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Социальная адаптация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | ОМВД (по согласованию)  КЦСОН (по согласованию)  КДН, УФСИН (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Оказана психологическая помощь несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также проведение с ними мероприятий по их социальной реабилитации | ОМВД (по согласованию)  КЦСОН (по согласованию)  КДН, УТСЗН, управление образования АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе получивших распространение новых способов мошеннических действий путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации, а также проведение разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди населения пожилого возраста и инвалидов | ОМВД (по согласованию)  КЦСОН (по согласованию)  Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах округа | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Проведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями, склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Профилактика, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах | ОМВД (по согласованию), КДН | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | ОМВД (по согласованию)  КЦСОН (по согласованию)  Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг реализации заключенных соглашений между АСГО СК, ОМВД на районном уровне по обмену информацией о прибытии и нахождении на территории поселений иностранных граждан и граждан РФ в рамках организованных проверок съемных квартир, на предмет проживания в них иностранных граждан и соблюдения ими регистрационного режима | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия с иностранными гражданами, прибывающими на территорию округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в РФ | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг и анализ совершенных иностранными гражданами правонарушений | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены профилактические мероприятия, направленные на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр Управление образования АСГО СК  Зеленокумский техникум (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | | 3,50 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | ТО АСГО СК  Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК  Молодежный центр | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | ОМВД (по согласованию)  Управление образования АСГО СК | | | 15.02. | | | | | 15.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия с населением округа, направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр  Отдел культуры АСГО СК  РБ (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Привлечены волонтеры и отряд правоохранительной направленности «Поиск» к деятельности в сфере профилактики наркомании на территории округа | Молодежный центр | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по профилактике потреблений несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнения требований ФЗ от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции» | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр Управление образования АСГО СК  РБ (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены оперативно-профилактические мероприятия (операции, акции), направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Количество трудоустроенных выпускников образовательных учреждений, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы | ГКУ «Центр занятости населения Советского района» (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организована внеурочная и каникулярная занятость обучающихся общеобразовательных организаций округа | Управление образования АСГО СК  Отдел культуры АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков и формированию у них мотивации к прохождению курса комплексной реабилитации и ресоциализации | РБ (по согласованию)  ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено мотивирование больных наркоманией на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации | РБ (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация, направленная на профилактику наркомании в сети Интернет | ОМВД (по согласованию) Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК  Молодежный центр | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление мероприятий по подготовке кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». Реализация комплекса мер социальной поддержки и стимулирования (обеспечение служебным жильем, предоставление единовременных выплат и иное) | РБ (по согласованию), управление имущественных и земельных отношений АСГО СК | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **70,00 МБ** | | | **9,80 МБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Разработка (корректировка) и принятие правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК, направленных на противодействие коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 17.02.  26.02.  01.03.  10.03.  23.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Взаимодействие АСГО СК с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 25.03.  30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12.,  не реже одного раза в квартал | | | | | 25.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Использование специального программного обеспечения «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.03. | | | | | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» обеспечено с 01.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение деятельности:  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах  совета по противодействию коррупции при АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | В аппарате АСГО СК:  22.01.  25.01.  27.01.  12.02.  25.03.  В отраслевых (функциональных) и территориальных органах – согласно утвержденным планам учебы | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А. | | | 31.12. | | | | | 31.03.  Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 16 проекта нормативных правовых актов | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление мероприятий, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Управлением труда и социальной защиты населения администрации осуществляется прием заявлений в электронном виде. В 1 квартале было подано 254 заявления на оказание социальной услуги | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение соответствия административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) требованиям законодательства РФ, СК, правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03.  утвержден 1 административный регламент, в 2 внесены изменения | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | 31.12. | | | | | Проведено 7 контрольных мероприятий в 5 муниципальных учреждениях проведены проверки на соблюдение заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление мер по противодействию коррупции в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Использование электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market» | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведение мониторинга обоснованности осуществлениязакупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения на Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.,  начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Осуществление проверки использования средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | 31.03. | | | | | Проверки использования средств бюджета округа, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, не проводились в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  Проведение анализа эффективности его использования | Начальник управления имущественных и земельных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 31.03. | | | | | Осуществлялась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями. Проводился контроль за поступлением арендной платы за муниципальное имущество, переданное в аренду. Проводилась претензионно-исковая работа по взысканию просроченных платежей за аренду | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 2.  Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | х | | | | | х | | | | | | | 70,00 МБ | | | 9,80 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Размещение на официальном Интернет-Портале округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа АСГО СК, и принятых по ним мерах реагирования | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О.; руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л. | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов АСГО СК и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 02.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.  Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутстсвующего оборудования, размещение на дисплее информации) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **40,00 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Совершенствование работы по гармонизации межнациональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., территориальные органы АСГО СК | | | 01.04. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч и др.) | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., территориальные органы АСГО СК | | | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | | | | | 26.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.,  начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,  территориальные органы АСГО СК | | | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | | | | | 28.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.,  начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | х | | | | | х | | | | | | | 20,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Контрольное событие по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 3.  Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | | | х | | | | | х | | | | | | | 20,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Оказана муниципальная финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.,  начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,  территориальные органы АСГО СК | | | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | | | | | 28.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **Финансирование не предусмотрено** | | | | **00,00** | |
| ***Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» отчетности не подлежит*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по Программам:** | | | | | | | | | | | | | | **ВСЕГО: 6095250,22**  **ФБ: 415985,95**  **КБ: 834703,57**  **МБ: 860130,70**  **ВИ: 3984430,00** | | | | **ВСЕГО:2648236,95**  **ФБ: 271697,85**  **КБ: 394947,65**  **МБ: 357131,65**  **ВИ: 1624459,80** | | | **22054,02** |

Неосвоенные средства в объеме 3447013,27 тыс. рублей планируется использовать на реализацию мероприятий Программ полном объеме до конца 2022 года.

Предложения: целесообразно продолжить реализацию Программ в 2022 году.

Начальник отдела экономического развития администрации

Советского городского округа Ставропольского края Л.А. Шевченко