Мониторинг

реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 1-ое полугодие 2022 года

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма-муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, округ-Советский городской округ Ставропольского края, АСГО СК-администрация Советского городского округа Ставропольского края, ФБ-бюджет Российской Федерации, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет округа, ВИ-внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, контрольного события\* | Ответственный исполнитель, соисполнитель(должность/ФИО) | План наступления контрольного события | Факт наступления контрольного события | Расходы ФБ, КБ, МБ, ВИ на реализацию Программы(тыс. рублей) | Заключено контрактов на 01.07.(тыс. рублей) |
| предусмот-рено Программой | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **00,00 ФБ****2344,85 КБ****5292,30 МБ****3984430,00ВИ** | **00,00 ФБ****1254,41 КБ 2494,79 МБ****1624459,80ВИ** | **00,00** |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела экономического развития АСГО СК, начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.**  | **х** | **х** | **10,00 МБ****3623700,00** **ВИ** | **00,00 МБ****1369215,80 ВИ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа  | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ3623700,00ВИ | 00,00 МБ1369215,80ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | ежекварталь-но | 30.03.27.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Соблюдение норм и требований постановления АСГО СК от 03 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | По мере поступления документов от инициаторов капитальных вложений | В течение 1-го полугодия 2022 года документы от инициаторов капитальных вложений не поступали | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие инвестиционной деятельности в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено |  |
|  | Контрольное событие Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | х | х | х |
| ***На реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | ***3623700,00ВИ***  | ***1369215,80ВИ*** | ***00,00*** |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | **х** | **х** | **250,00 МБ** | **33,88 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы поддержки МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 200,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событие Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.02. | 01.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04.01.07. | 11.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03.30.06. | 15.02. | х | х | х |
|  | Контрольное мероприятие Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидии | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | В течение 1-го полугодия заявок не поступало | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | Май  | Проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского предпринимательства | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | Июль  | Исполнение контрольного события запланировано на июль | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 17 материалов | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 50,00 МБ | 33,88 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событие Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03.01.06. | 01.03.01.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03.01.06. | 01.03.01.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены совещания с субъектами МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03.01.06. | 01.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 4 информации | х | х | х |
|  | Размещена информации о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 5 информаций | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04.01.07. | 11.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 3 информации | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | **х** | **х** | **25,00 МБ** | **3,50 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ | 3,50 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событие Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 3 информации | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событиеСформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04.01.07. | Составлено 10 административных материалов за самовольное осуществление деятельности в сфере торговли | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие ситуационного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 5,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04.01.07. |  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04.01.07. |  | х | х | х |
| **1.4.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, заместитель главы администрации округа – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.А. (далее - заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А.)** | **х** | **х** | **00,00 ФБ****2344,84 КБ** **5007,30 МБ****366380,00 ВИ** | **00,00 ФБ****1254,41 КБ 2457,41 МБ****255244,00 ВИ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А. | х | х | 275300,00 ВИ | 180300,00 ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Внесено сельскохозяйственными товаропроизводителями округа минеральных удобрений в д.в. 9,48 тыс. тонн, органических удобрений (навоз) 54 тыс. тонн | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | В течение года |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства в округе | заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А. | х | х | 57,56 КБ25000,00 ВИ | 57,56 КБ8000,00 ВИ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году: - зерновых и зернобобовых – 108%; - подсолнечника – 111%; - картофеля – 103%; - овощей – 103% | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 01.08.01.10.31.12.31.12. | Исполнение контрольного события запланировано на 2 полугодие  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведен объезд полей СПК и КФХ округа и осмотр посевов сельскохозяйственных культур перед уборкой урожая 2022 года | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Июнь  | 09.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведено районное совещание по организации и проведению по предстоящей уборке урожая зерновых культур в 2022 году | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Июнь  | 15.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНормативный правовой акт утвержден «О празднике «Урожай – 2022» | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Июнь  | 03.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Май | Май  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен районный праздник «Урожай – 2022» | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Август  | Исполнение контрольного события запланировано на август  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства в округе | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 11080,00 ВИ | 00,00 ВИ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа к предыдущему году: - скота и птицы на убой – 101,6%; - молока – 101,3%; - рыбы – 101,6% | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | В течение года | В течение 1-го полугодия произведено:скота и птицы на убой – 2,2 тыс.т, молока – 11,1 тыс.т, рыбы – 0,4 тыс.т | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведено заседание штаба о ходе зимовки скота в 2022 году | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 02.02. | 02.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4. Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 55000,00 ВИ | 66944,00 ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Увеличены темпы роста приобретения зерноуборочных комбайнов и тракторов в СПК и КФХ округа к предыдущему году до 104% | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | В течение года | Приобретены комбайны и трактора на сумму 35191,00 и 31753,00 тыс. руб. соответственно) | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведено совещание об организации проведения опашки населенных пунктов | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 07.04. | 07.04. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведен семинар- совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 13.04. | 13.04. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведено совещание с руководителями, главными инженерами по подведению итогов постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение 2022-2023 годов и подготовки сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ в 2023 году | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Декабрь  | Исполнение контрольного события запланировано на декабрь  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 5. Поддержка малых форм хозяйствования в округе | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | В течение года | Оказана консультационная помощь малым формам хозяйствования в получении всех видов государственной поддержки | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 2287,28 КБ4975,00 МБ | 1196,85 КБ2457,41 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведена экономическая конференция по вопросам «Итоги работы агропромышленного комплекса Советского городского округа за 2021 год и задачи на 2022 год | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Апрель  | 19.04. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПредоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | В течение года | Предоставлены в министерство сельского хозяйства материалы для награждения лучших работников сельскохозяйственного производства | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 1 раз в месяц | Размещено 3 публикации | х | х | х |
|  | Контрольное событие Выплачена заработная плата специалистам Управления | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | ***366380,00*** | ***255244,00*** | ***00,00*** |
| **2.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **417,24 ФБ****1124,69 КБ****128383,09МБ** | **417,24 ФБ****884,69 КБ****55334,29 МБ** | **16114,24** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа  | х | х | 00,00 ФБ530,00 КБ30467,69 МБ | 00,00 ФБ290,00 КБ15788,03 МБ | 1869,24 |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа  | 15.01. 15.02. 15.03.15.04.15.05.15.06. | 15.01. 15.02.15.03.15.04.15.05.15.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Развитие библиотечного обслуживания населения округа  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 267,24 ФБ80,48 КБ19739,02 МБ | 267,24 ФБ80,48 КБ9775,65 МБ | 1695,73 |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 27.01. | 27.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключены контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 25.03.26.03. | 25.02.28.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.01. 15.02. 15.03. 15.04.15.05.15.06. | 15.01. 15.02. 15.03. 15.04.15.05.15.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Развитие культурно-досуговой деятельности в округе  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 00,00 КБ76613,42 МБ | 00,00 КБ29154,73 МБ | 11314,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены культурно-массовые мероприятия:День ПобедыДень защиты детейДень УрожаяДень городаДень материДень Конституции | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 09.05.01.06. | 09.05.01.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.01. 15.02.15.03. 15.04.15.05.15.06. | 15.01. 15.02.15.03. 15.04.15.05.15.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено  |
| Контрольные события на 2022 год не предусмотрены |
|  | Основное мероприятие 5.Реализация инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 800,69 КБ1002,55 МБ | 00,00 МБ | 367,50 |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством финансов СК и администрацией округа о выделении средств на ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ в рамках реализации инициативных проектов | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 01.02. | 25.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыполнены работы по благоустройству территории МКУ «КДЦ» хутора Восточный в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 01.07. | 26.04.13.06.30.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеВыполнены работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п.Селивановка округа в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 26.01. | 26.01.01.04.21.04. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.Оснащение домов культуры | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено  |
| Контрольные события на 2022 год не предусмотрены |
|  | Основное мероприятие 7.Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 8.Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 150,00 ФБ1,52 КБ | 150,00 ФБ1,52 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыполнены мероприятия по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.02.31.03. | 14.02.15.03 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 9.Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | Территориальные отделы АСГО СК  | х | х | 992,41 МБ | 45,33 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВедется работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г.Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 31.03. | 01.03.18.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **3.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **00,00 КБ****64411,94 МБ** | **67,68 КБ****19719,64 МБ** | **2918,13** |
|  | Основное мероприятие 1.Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 00,00 КБ33381,84 МБ | 00,00 КБ14135,30 МБ | 2918,13 |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие массовой физической культуры и спорта  | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 00,00 КБ2491,37 МБ | 00,00 КБ451,20 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках декады спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 04.01. | 04.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен открытый кубок по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 21-22.02. | 21-22.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено открытое первенство города Зеленокумска по баскетболу среди мужских команд | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 28.03. | 28.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена спартакиада округа среди ветеранов труда и спорта, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ  | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 03.04. | 03.04. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 12.05. | 12.05. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен спортивный праздник «День России» | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 12.06. | 12.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведена спартакиада пришкольных лагерей | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 09.07. | 09.07. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 00,00 КБ17018,40 МБ | 00,00 КБ1,32 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 2 раза в месяц | Исполнение контрольного события наступит после введения в эксплуатацию ФОК с.Солдато-Александровского | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | Ежемесячно  | Исполнение контрольного события наступит после введения в эксплуатацию ФОК с.Солдато-Александровского | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Капитальное строительство объектов спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 00,00 КБ11520,33 МБ | 67,68 КБ5131,22 МБ | 00,00 |
| Контрольные события на 1-ое полугодие не предусмотрены |
| ***На реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК – заместитель главы администрации – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.И.** | **х** | **х** | **4424,54 МБ** | **1748,69 МБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение функционирования и развития МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | х | х | 4024,54 МБ | 1602,57 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен договор с ГЮ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен договор на оказание услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен договор № ЮС-2020-00217 от 18.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыплата заработной платы персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»Оплата коммунальных услугОплата ГСМПрочие работы, услуги | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт с МУП «Водоканал» № 292/20 от 01.01.Заключен контракт с ГУП СК «СКЭ» № 457/20 от 10.01.Заключен контракт с ФПУП СК «Крайтеплоэнерго» № 256 МБ от 01.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | х | х | 400,00 МБ | 142,12 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем размещения публикаций в общественно-политической газете «панорама нашей жизни» в количестве 10 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | Заключен контракт № 2 от 15.01.Заключен контракт № 86 от 09.06.  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | Заключен контракт № 47 от 03.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПодготовлены предложения в План по организации обучения подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГО ЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 29.11. | Заключен контракт № 47 от 03.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Организовано обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 30.11. | Заключен контракт № 20 от 18.01.Заключен контракт № 24 от 29.01.  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 14.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 15.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано обеспечение органов управлении окружного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 18.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано выполнение мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разработано и утверждено 10 МПА в области пожарной безопасности, 1 МПА в области безопасности на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на изготовление агитационных плакатов в области пожарной безопасности для размещения на объектах с массовым пребыванием людей в количестве 200 штук | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на установку автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 30.11. | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **5.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **1794,99 МБ** | **801,04 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Исполнение полномочий АСГО СК в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 60,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеИсполнен договор о закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 25.12. | 27.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 1734,99 МБ | 390,31 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПредоставлен отчет о количестве оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 20.02. 20.03.  | 20.02. 20.03.  | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление труда и социальной защиты населения АСГО СК – начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф.** | **х** | **х** | **378534,62ФБ** **289130,83КБ****500,00 МБ** | **238489,38ФБ****147382,49КБ****00,00 МБ** | **1446,65** |
|  | Основное мероприятие 1.Реализация государственных полномочий по предоставлению населению округа мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и СК | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 58827,71 ФБ150108,72 КБ50,00 МБ | 40733,24 ФБ84877,66 КБ00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначены меры социальной поддержки все обратившимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа  | 25.01.25.02. 25.03. 25.04.25.05.25.06.В течение 1-го полугодия обратилось 1974 гражданина, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПеречислена денежные средства на предоставление мер социальной поддержки все обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 25 числа при наличии финансиро-вания  | с 13.01. по 26.01. 03.02. 03.03. 06.04.05.05.03.06.Процент освоения средств составил 100% к утвержденным лимитам | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | до 01.03. | 03.02.Процент освоения средств составил 99,98% к утвержденным лимитам (266 доноров) | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Назначение ежемесячно до 15 числа, выплата ежемесячно до 25 числа  | 17.01.-21.01. 15.02.-16.02. 15.03.-21.03. 15.04.-21.04.13.05.-19.05.15.06.-20.06.В течение 1-го полугодия обратилось 1191 семья, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа  | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф | х | х | 202422,99 ФБ112008,42 КБ00,00 МБ | 121600,48 ФБ48614,60 КБ00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа | 14.01.-26.01.03.02. 03.03. 06.04.06.05.02.06.В течение 1-го полугодия обратилась 5021 семья, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 11361,75 ФБ1772,34 КБ00,00 МБ | 6390,67 ФБ1167,18 КБ00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа при наличии финансиро-вания | 26.01.04.02.-24.02. 03.03.-25.03. 12.04.-25.04.12.05.-25.05.03.06.-24.06.В течение 1 квартала обратилось 215 семей, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | По мере поступления обращения | Январь-июнь Оказана помощь 40 семьям |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.Обеспечение деятельности реализации программы | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 00,00 ФБ22565,27 КБ00,00 МБ | 00,00 ФБ10638,04 КБ00,00 МБ | 1446,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеНачисление, выплата заработной платы, отчисления в фонды | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | 31.01. 28.02. 31.03. 29.04.31.05.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь – 15Февраль – 4 Март – 5 Апрель – 6Май – 1Июнь – 9  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 105921,17 ФБ2675,89 КБ00,00 МБ | 69765,00 ФБ2085,00 КБ00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь-июньВ течение 1-го полугодия обратилось 292 гражданина, назначения произведены на 77,9% | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь-июньВ течение 1-го полугодия обратилось 299 граждан, назначения произведены на 54,7% | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **7.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Финансовое управление АСГО СК – начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **18022,64 МБ** | **6711,79 МБ** | **602,63** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **7.1.** | **Подпрограмма** **«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **Финансирование не предусмотрено**  | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.04. 01.07. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.04.01.07. | 19.04. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеСоблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 08.02.09.03.08.04.14.05.08.06. | 08.02.09.03.08.04.14.05.08.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеДостижение минимального отношения просроченной кредиторской задолженности сложившейся по расходам бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 08.02.09.03.08.04.14.05.08.06. | 08.02.09.03.08.04.14.05.08.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 3.Обеспечение размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРазмещение на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованиям законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 17.02.17.03.17.04.18.05.17.06. | 17.02.17.03.17.04.18.05.17.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Использование муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОсуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 11.01.-31.12. | 31.01.11.03.13.04.05.05.17.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 10.01.-31.12. | 01.02.02.03.15.04.05.05. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСоставлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.05. | 01.05. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 6.Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведены контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства согласно планов контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 11.01.-31.12. | 31.01.11.03.18.03.13.04.05.05.17.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСоставлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.03. | 28.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 7.Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства РФ, СК, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа и финансовой дисциплины органами местного самоуправления территориальных отделов поселений, входящих в состав округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВыполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 10.01.-31.12. | 18.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСоставлен отчет о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.03. | 28.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета  | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 10.04. | 10.04. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеАнализ востребованности льгот  | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 30.04. | 30.04. | х | х | х |
| **7.2.** | **Подпрограмма** **«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **18022,64 МБ** | **6711,79 МБ** | **602,53** |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | 18022,64 МБ | 6711,79 МБ | 602,53 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | В течение года | Обеспечена деятельность Программы | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **8.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **14118,78 МБ** | **6724,43 МБ** | **961,67** |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муни­ципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа»  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | х | х | 14118,78 МБ | 6724,43 МБ | 961,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПредоставление государственных и муниципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа»  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | 01.04.01.07. | 31.03.30.06.За 1-ое полугодие предоставлено 29494 услуги | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событиеИзготовлены листовки, баннеры | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | В течение года | Изготовлены листовки, баннеры | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **9.** | **Программа «Развитие образования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **37034,09 ФБ****474086,86 КБ****507867,36МБ** | **32791,23 ФБ****210811,06 КБ****220598,21МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Развитие дошкольного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ119245,59 КБ233795,92 МБ | 00,00 ФБ49910,52 КБ101132,27 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОхвачены различными форами дошкольного образования не менее 56,5% детей в возрасте от 1 года до 6 лет в общей численности детей дошкольного возраста | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04. 01.05.01.06. | 01.02.01.03.01.04. 01.05.01.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроизведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Развитие общего образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 69403,94 ФБ288189,01 КБ189326,86 МБ | 32791,23 ФБ146767,88 КБ87735,11 МБ | 0,00 |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК  | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
|  | округом о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленности в рамках национального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК на создание в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.01. | 25.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04. 01.05.01.06. | 01.02.01.03.01.04.01.05.01.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.05. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизованы выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Развитие дополнительного образования детей и подростков | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ61,62 КБ43153,16 МБ | 00,00 ФБ51,75 КБ 17989,13 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано обучение детей в возрасте 5-18 лет по программам дополнительного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.09. | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в курсах повышения квалификации | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано участие педагогических работников в переподготовке | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03.30.06. | 31.03.30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04. 01.05.01.06. | 01.02.01.03.01.04. 01.05.01.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ5161,97 КБ1471,04 МБ | 00,00 ФБ2723,24 КБ693,29 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОрганизован труд и отдых детей и подростков в летний период | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.08. | 30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ905,08 КБ6856,55 МБ | 00,00 ФБ255,52 КБ1904,89 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.08. | 30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ00,00 КБ2618,17 МБ | 00,00 ФБ00,00 КБ905,84 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года  | 31.03.30.06.  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена работа по вовлечению молодых людей в мероприятия по основным направлениям молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года  | 30.06.  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 7.Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ00,00 КБ22945,78 МБ | 00,00 ФБ00,00 КБ10127,68 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 8.Развитие деятельности в области опеки и попечительства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ28030,45 КБ00,00 МБ | 00,00 ФБ11102,15 КБ00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОрганизована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | В течение года | 30.06. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 9.Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 00,00 ФБ00,00 КБ110,00 МБ | 00,00 ФБ00,00 КБ110,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеЗаключение контракта по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 1 квартал  | 24.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **10.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **110,00 МБ** | **10,70 МБ** | **10,70** |
|  | Основное мероприятие 1. Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления округа в актуальном состоянии | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроект нормативного правового акта утвержден «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы а АСГО СК и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 28.02. | 28.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРазработаны методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции в количестве 2 | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 17.01. | 01.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПредоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 01.03. | 01.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 14.03. | 16.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеУтверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей в администрации округа и отраслевых (функциональных) и территориальных органах  | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеУтверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 29.01.01.03. | 29.01.01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПодготовлена и направлена в Управление кадров, государственной и муниципальной службы и наград аппарата Правительства СК информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 19.03. | 19.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | 110,00 МБ | 10,70 МБ | 10,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведена учеба с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Основные новэллы. Порядок заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 25.01. | 25.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена учеба с муниципальными служащими по вопросам формирования кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы и проведения конкурсов для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в АСГО СК, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 12.02. | 12.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 15.03. | 15.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПредоставлены к награждению муниципальных служащих АСГО СК за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами СК | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 25.02. | 24.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеМуниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНа официальном Интернет-Портале округа размещена информация о кадровом обеспечении органов АСГО СК и реализации законодательства РФ и СК о муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.03. | 18.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **11.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **8696,81 КБ****48036,81 МБ** | **3746,99 КБ****21167,73 МБ** | **00,00** |
| **11.1.** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **5171,04 КБ****400,00 МБ** | **3308,94 КБ****174,15 МБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 5171,04 КБ400,00 МБ | 3308,94 КБ174,15 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Выданы свидетельства на право получения социальных выплат | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 01.04. | В течение 1 квартала | х | х | х |
| **11.2.** | **Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **00,00 КБ****434,66 МБ** | **00,00 КБ****174,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ434,66 МБ | 00,00 КБ174,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Произведена оплата за содержание коммунальных услуг | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
| **11.3.** | **Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **3525,77 КБ****34110,45 МБ** | **438,05 КБ****15418,69 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Озеленение | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ935,28 МБ | 00,00 КБ00,00 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведена обрезка деревьев и кустарниковЗаложены цветочные клумбы, посажены деревьяВыкошена сорная растительность, убраны стихийные свалкиСодержание площадей зеленой зоны | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Содержание мест захоронения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ1284,96 МБ | 00,00 КБ651,93 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена централизованная уборка кладбищ | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 31.12. | 30.03.21.04.05.05. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 3525,77 КБ5491,14 МБ | 438,05 КБ782,07 МБ | 00,00 |
|  | Контрольные события Выполнены мероприятия по благоустройству общественного кладбища "Дормаш" и прилегающей к нему территории города Зеленокумска:Отремонтировано ограждениеОтремонтирован туалетОбустроены дополнительные контейнерные площадкиПроизведено асфальтирование покрытия прилегающей территории, проездов и проходов внутренней территории, пешеходной дорожки | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеУстройство тротуара по ул. Пролетарской вс. Нины Проведены подготовительные работы по валке деревьев, выкорчевыванию кустарников и пнейВыполнены работы по планировке площадейУстройство тротуара из асфальтобетонной смесиУстановка уличных светильниковУстановка дорожных знаков | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеБлагоустройство «Центральной площади» (3очередь) в с. Горькая БалкаВыполнены работы по очистке сквера от сорной растительности и непрезентабельных деревьев, по удалению старого асфальтобетонного покрытия, в тех местах, где будет производиться укладка высококачественной тротуарной плиткой Выполнены работы по укладке высококачественной тротуарной плиткой в сквере, находящемся на Центральной площадиПроизведена установка фонтана, освещения, лавочек и урн | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 26399,17 МБ | 13984,69 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВыполнены мероприятия по благоустройству территорий округа:- проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора;- проведены работы по ликвидации  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | стихийных свалок, выкосу сорных и карантинных растений;- выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| **11.4.** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **00,00 КБ****13091,70 МБ** | **00,00 КБ****5400,89 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ13091,70 МБ | 00,00 КБ5400,89 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена реконструкция кабельной линии электропередачПроизведена замена опор линий электропередачПриобретены электротоварыПроведено содержание сетей уличного освещения  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 31.12. | 29.05. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **3743,42 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию на 2022 год не запланировано  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 2.Благоустройство общественной территории.Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории площади Ленина по ул. Мира | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 3743,42 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. запланировано на 2-ое полугодие 2022 года |
| ***На реализацию Программы «*Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края*» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **13.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **58117,11 КБ****42177,23 МБ** | **30108,81 КБ****15118,96 МБ** | **00,00** |
| **13.1.** | **Подпрограмма «Модернизация, ремонт и содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **00,00 КБ****10544,86 МБ** | **00,00 КБ****3271,82 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ10544,86 МБ | 00,00 КБ3271,82 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВыполнен ремонт участков автомобильных дорог на автомобильной дороге «Горькая Балка – Отказное – примыкание к  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | автомобильной дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы», км7+895 –8+345 (450 м):- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования;- отремонтированы элементы обустройства;- проведено укрепление обочинпесчано-гравийной смесью |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеВесенне-летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них:- выполнен ямочный ремонт, профилирование гравийных дорог;- отремонтированы элементы обустройства;- нанесена дорожная разметка;- проведена уборка автомобильных дорог, скошена трава на обочинах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| **13.2.** | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа»**  | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **3945,23 КБ****3114,60 МБ** | **615,87 КБ****383,30 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 3945,23 КБ3114,60 МБ | 615,87 КБ383,30 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРемонт дороги по ул. Ленина (120 м) в с. Правокумское:Выполнены подготовительныеработы по очистке обочин и кюветов участка автомобильной дороги от бытового мусора и сорной растительности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Выполнены ремонтные работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройство асфальтобетонного покрытия, планировка и укрепление обочинНанесение дорожной пешеходной разметки, установка металлических ограждений возле СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеРемонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Привокзальной, ул. Советской (700 м) в г. Зеленокумске:- выполнены подготовительные работы по исправлению профиля оснований;- выполнены ремонтные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройству асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по укреплению обочин | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРемонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской (от ул. Калинина до ул. Дзержинского) (421 м) в г. Зеленокумске:- выполнены подготовительные работы по исправлению профиля оснований;- выполнены ремонтные работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройству асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по укреплению обочин | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13.3.** | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **54171,88 КБ****28504,77 МБ** | **29492,94 КБ****11450,84 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Ремонт и содержание улично-дорожной сети | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 54171,88 КБ28504,77 МБ | 29492,94 КБ11450,84 МБ | 00,00 |
|  | Контрольные события Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносовВыполнен дорожный ремонтВыполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоровУстановлены средства обеспечения безопасности дорожного движенияВыполнена работа по установке дорожных знаков | Начальник отдела городского хозяйства АСГО СК Устинов А.П., территориальные органы округа | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| **13.4.** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.****начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.** | **х** | **х** | **00,00 КБ****13,00 МБ** | **00,00 КБ****13,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 00,00 КБ13,00 МБ | 00,00 КБ13,00 МБ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 2,3 кварталы 2022 года |
| ***На реализацию Программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **1202,42 КБ 2066,00 МБ** | **691,52 КБ****548,37 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности работников архивного отдела | АСГО СК в лице архивного отдела АСГО СК – начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | х | х | **1122,41 КБ 1566,68 МБ** | **946,94 КБ****740,19 МБ** | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечение деятельности работников архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | В течение года | Обеспечена деятельность работников архивного отдела | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | х | х | 80,00 КБ10,00 МБ | 00,00 КБ2,52 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПриобретение архивных коробов  | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | В течение года | Приобретены архивные коробы | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПубликация информационных материалов, разъясняющих значимость сохранности архивных документов и их роль в сохранении исторических фактов для будущих поколений в газете «Панорама нашей жизни» | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | 31.03.30.06. | 2 публикации | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Расходы на содержание имущества | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | х | х | 00,00 КБ489,33 МБ | 00,00 КБ151,53 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРасходы на содержание имущества | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
|  | Контрольное событиеБлагоустройство территории, прилегающей к административному зданию архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | В течение года | В течение 1-го полугодия | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **15.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление земельных и имущественных отношений АСГО СК – начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **17921,60 МБ** | **5602,73 МБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **15.1.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **7019,45 МБ** | **476,19 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 7019,45 МБ | 476,19 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт на инвентаризацию объектов капитального строительства | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 18.01.19.01.25.01.26.01.01.02.08.02. | 15.03.16.03.17.03.23.03.25.03.30.03. | х | х | х |
| **15.2.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **510,00 МБ** | **104,46 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Расходы в области землеустройства и землепользования | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 510,00 МБ | 104,46 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 04.02.08.02.09.02.15.03. | 17.03.23.03.30.03. | х | х | х |
| **15.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **10392,15 МБ** | **5022,08 МБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 10392,15 МБ | 5022,08 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт заключен на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 19.01.25.01.26.01.11.02. | 15.03.17.03.25.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыплачена заработная плата работникам управления имущественных и земельных отношений АСГО СК | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **16.** | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **135,26 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | **х** | **х** | 105,26 | 00,00 | **00,00** |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | Ежекварталь-но   | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСовместно с религиозными организациями проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества  | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | Ежекварталь-но  | 26.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | Ежекварталь-но | Проведено 75 мероприятий. В режиме онлайн – 15 мероприятий | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, муниципальных предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения населения на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | х | х | 30,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | 31.12. | Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы** **АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **942,74 МБ** | **388,95 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи округа  | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | х | х | 392,74 МБ | 385,45 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций) | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.,ОМВД (по согласованию) | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними  | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении  | Комиссия по делам несовершеннолетних | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений(количество проведенных мероприятий) | Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | Ежекварталь-но | ежеквартально | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2021 год | ОМВД (по согласованию) | 1 квартал 2022 года | 1 квартал 2022 года | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены «День отказа от курения», «День борьбы с курением» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.05. | 31.05. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий:при проведении ежеквартальныхотчетов участковых уполномоченных  | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | полиции перед гражданами, проживающими на административных участках;путем размещения информации в региональных и местных средствах массовой информации, путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан (рынки, торговые центры, автостанции, ж/д вокзалы), в общественном транспорте;путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеОказана психологическая, медицинская, социальная и иная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | ОМВД (по согласованию)УФСИН (по согласованию) Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения и прибывших на постоянное место жительства в округа | ОМВД (по согласованию)УФСИН (по согласованию) Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах социальной поддержки и возможности их трудоустройства  | ОМВД (по согласованию)УФСИН (по согласованию)  | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСоциальная адаптация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | ОМВД (по согласованию)КЦСОН (по согласованию)КДН, УФСИН (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОказана психологическая помощь несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также проведение с ними мероприятий по их социальной реабилитации | ОМВД (по согласованию)КЦСОН (по согласованию)КДН, УТСЗН, управление образования АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, в том числе получивших распространение новых способов мошеннических действий путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации, а также проведение разъяснительной работы по профилактике мошенничества среди населения пожилого возраста и инвалидов | ОМВД (по согласованию)КЦСОН (по согласованию)Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах округа | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеПроведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями, склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПрофилактика, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах | ОМВД (по согласованию), КДН | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | ОМВД (по согласованию)КЦСОН (по согласованию)Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг реализации заключенных соглашений между АСГО СК, ОМВД на районном уровне по обмену информацией о прибытии и нахождении на территории поселений иностранных граждан и граждан РФ в рамках организованных проверок съемных квартир, на предмет проживания в них иностранных граждан и соблюдения ими регистрационного режима  | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия с иностранными гражданами, прибывающими на территорию округа в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в РФ | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг и анализ совершенных иностранными гражданами правонарушений | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены профилактические мероприятия, направленные на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления  | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр Управление образования АСГО СК Зеленокумский техникум (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю.  | х | х | 10,00 МБ | 3,50 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг интернет-сайтов, содержащих информацию онлайн продаж никотиносодержащей продукции, потребляемой способами отличными от курения табака | ТО АСГО СКОтдел общественной безопасности и социального развития АСГО СКМолодежный центр | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | ОМВД (по согласованию)Управление образования АСГО СК | 15.02. | 15.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия с населением округа, направленные на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр Отдел культуры АСГО СК РБ (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПривлечены волонтеры и отряд правоохранительной направленности «Поиск» к деятельности в сфере профилактики наркомании на территории округа | Молодежный центр | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена работа по профилактике потреблений несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнения требований ФЗ от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции»  | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр Управление образования АСГО СК РБ (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены оперативно-профилактические мероприятия (операции, акции), направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств | ОМВД (по согласованию) Молодежный центр | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеКоличество трудоустроенных выпускников образовательных учреждений, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы | ГКУ «Центр занятости населения Советского района» (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизована внеурочная и каникулярная занятость обучающихся общеобразовательных организаций округа | Управление образования АСГО СКОтдел культуры АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков и формированию у них мотивации к прохождению курса комплексной реабилитации и ресоциализации | РБ (по согласованию)ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено мотивирование больных наркоманией на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциализации | РБ (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация, направленная на профилактику наркомании в сети Интернет | ОМВД (по согласованию) Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СКМолодежный центр | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОсуществление мероприятий по подготовке кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология». Реализация комплекса мер социальной поддержки и стимулирования (обеспечение служебным жильем, предоставление единовременных выплат и иное)  | РБ (по согласованию), управление имущественных и земельных отношений АСГО СК | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **18.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **70,00 МБ** | **9,80 МБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событие Разработка (корректировка) и принятие правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК, направленных на противодействие коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 17.02.26.02.01.03.10.03.23.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Взаимодействие АСГО СК с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 25.03.30.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12.,не реже одного раза в квартал | 25.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Использование специального программного обеспечения «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей  | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.03. | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» обеспечено с 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение деятельности:комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органахсовета по противодействию коррупции при АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 30.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | В аппарате АСГО СК: 22.01.25.01.27.01.12.02.25.03.В отраслевых (функциональных) и территориальных органах – согласно утвержденным планам учебы | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А. | 31.12. | 31.03.Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 16 проекта нормативных правовых актов | х | х | х |
|  | Контрольное событие Осуществление мероприятий, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | Управлением труда и социальной защиты населения администрации осуществляется прием заявлений в электронном виде. В 1 квартале было подано 254 заявления на оказание социальной услуги | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение соответствия административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) требованиям законодательства РФ, СК, правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | 31.03.утвержден 1 административный регламент, в 2 внесены изменения  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. |  31.12. | Проведено 7 контрольных мероприятий в 5 муниципальных учреждениях проведены проверки на соблюдение заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Осуществление мер по противодействию коррупции в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
|  | Контрольное событие Использование электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market» | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | Событие исполнено  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведение мониторинга обоснованности осуществлениязакупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 01.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения на Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.,начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | 31.12. | 31.03. |  |  |  |
|  | Контрольное событиеОсуществление проверки использования средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03. | Проверки использования средств бюджета округа, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, не проводились в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОсуществление контроля за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.Проведение анализа эффективности его использования | Начальник управления имущественных и земельных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 31.03. | Осуществлялась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями. Проводился контроль за поступлением арендной платы за муниципальное имущество, переданное в аренду. Проводилась претензионно-исковая работа по взысканию просроченных платежей за аренду | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 2.Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | х | х | 70,00 МБ | 9,80 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Размещение на официальном Интернет-Портале округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа АСГО СК, и принятых по ним мерах реагирования | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О.; руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л. | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов АСГО СК и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 02.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутстсвующего оборудования, размещение на дисплее информации) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **40,00 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Совершенствование работы по гармонизации межнациональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., территориальные органы АСГО СК | 01.04. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч и др.) | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., территориальные органы АСГО СК | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | 26.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,территориальные органы АСГО СК | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | 28.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | х | х | 20,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Контрольное событие по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 3.Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю. | х | х | 20,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Оказана муниципальная финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Юшко Е.Ю., начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,территориальные органы АСГО СК | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | 28.02. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **21.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **Финансирование не предусмотрено** | **00,00** |
| ***Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» отчетности не подлежит***  |
|  | **ИТОГО по Программам:** | **ВСЕГО: 6095250,22** **ФБ: 415985,95** **КБ: 834703,57** **МБ: 860130,70** **ВИ: 3984430,00**  | **ВСЕГО:2648236,95** **ФБ: 271697,85****КБ: 394947,65** **МБ: 357131,65** **ВИ: 1624459,80**  | **22054,02** |

Неосвоенные средства в объеме 3447013,27 тыс. рублей планируется использовать на реализацию мероприятий Программ полном объеме до конца 2022 года.

Предложения: целесообразно продолжить реализацию Программ в 2022 году.

Начальник отдела экономического развития администрации

Советского городского округа Ставропольского края Л.А. Шевченко