Утверждаю:

Глава Советского городского округа

Ставропольского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Воронков

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Советского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Советского городского округа Ставропольского края на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения |
| 1 | Опубликование проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды Советского городского округа Ставропольского края на 2018 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) для общественного обсуждения | до 20 декабря 2017 г. |
| 2 | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень) | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 3 | Проведение анализа общественных территорий, включая наблюдение за текущим использованием территории и интервьюирование отдельных групп пользователей территории | 9 января – 9 февраля 2018 г. |
| 4 | Проведение не менее 5 публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.) | 9 января –  1 марта 2018 г. |
| 5 | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству общественных территорий в Советском городском округе Ставропольского края | 15 января –15 февраля 2018 г. |
| 6 | Проведение «Урока городской среды» в общеобразовательных школах г.Зеленокумска | 1 февраля –  1 марта 2018 г. |
| 7 | Проведение встречи представителя администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12 февраля – 18 февраля 2018 г. |
| 8 | Формирование и утверждение общественной комиссией Перечня, который будет представлен населению г.Зеленокумска для проведения рейтингового голосования, направление его Главе Советского городского округа Ставропольского края | 12 февраля – 18 февраля 2018 г. |
| 9 | Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | 15 февраля 2018 г. |
| 10 | Опубликование Перечня | 16 февраля 2018 г. |
| 11 | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 9 февраля –  1 марта 2018 г. |
| 12 | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 1 марта 2018 г. |
| 13 | Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, всех заинтересованных лиц | 1 марта – 15 марта 2018 г. |
| 14 | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной комиссии Советского городского округа Ставропольского края | ежемесячно, не позднее 15 числа |
| 15 | Анализ полученной в ходе проведения общественных мероприятий информации, составление аналитического отчета | постоянно, январь – март 2018 г. |
| 16 | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации на специальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края, на информационных стендах и досках, в подъездах многоквартирных домов, административных зданиях, иных средствах информирования, публикации информации в местных средствах массовой информации, печатных, социальных сетях и пр.) | постоянно,  январь – март 2018 г. |