Мониторинг

реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 1 квартал 2022 года

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма-муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, округ-Советский городской округ Ставропольского края, АСГО СК-администрация Советского городского округа Ставропольского края, ФБ-бюджет Российской Федерации, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет округа, ВИ-внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия Программы, контрольного события\* | Ответственный исполнитель, соисполнитель(должность/ФИО) | План наступления контрольного события | Факт наступления контрольного события | Расходы ФБ, КБ, МБ, ВИ на реализацию Программы(тыс. рублей) | Заключено контрактов на 01.04.(тыс. рублей) |
| предусмот-рено Программой | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **00,00 ФБ****2344,85 КБ****5292,30 МБ****3984430,00ВИ** | **00,00 ФБ****563,77 КБ 1100,75 МБ****455309,00 ВИ** | **00,00** |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела экономического развития АСГО СК, начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.**  | **х** | **х** | **10,00 МБ****3623700,00ВИ** | **00,00 МБ****319500,00 ВИ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа  | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ3623700,00ВИ | 00,00 МБ319500,00 ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | ежекварталь-но | 30.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Соблюдение норм и требований постановления АСГО СК от 03 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | По мере поступления документов от инициаторов капитальных вложений | В течение 1 квартала 2022 года документы от инициаторов капитальных вложений не поступали | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие инвестиционной деятельности в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено |  |
|  | Контрольное событие Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | х | х | х |
| ***На реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | ***3623700,00ВИ***  | ***319500,00ВИ*** | ***00,00*** |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | **х** | **х** | **250,00 МБ** | **13,44 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы поддержки МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 200,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событие Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.02. | 01.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04. | 11.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03. | 15.02. | х | х | х |
|  | Контрольное мероприятие Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидии | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | В течение 1 квартала заявок не поступало | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 17 материалов | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 50,00 МБ | 13,44 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событие Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03. | 01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03. | 01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены совещания с субъектами МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.03. | 01.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 4 информации | х | х | х |
|  | Размещена информации о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 5 информаций | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04. | 11.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Размещено 3 информации | х | х | х |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | **х** | **х** | **25,00 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 10,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событиеСформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | В течение года | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04. |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие ситуационного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | х | х | 5,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00  |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04. |  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 01.04. |  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.4.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, заместитель главы администрации округа – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.А. (далее - заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А.)** | **х** | **х** | **00,00 ФБ****2344,84 КБ** **5007,30 МБ****366380,00 ВИ** | **00,00 ФБ****563,77 КБ 1087,31 МБ****135809,00 ВИ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А. | х | х | 275300,00 ВИ | 85000,00 ВИ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. на 1 квартал не запланировано |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства в округе | заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А. | х | х | 57,56 КБ25000,00 ВИ | 00,00 КБ00,00 ВИ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. на 1 квартал не запланировано |
|  | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства в округе | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 11080,00 ВИ | 00,00 ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведено совещание по подведению итогов работы в животноводстве за 2021 год | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 01.02. | 03.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4. Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 55000,00 ВИ | 50809,00 ВИ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведен семинар- совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Февраль | 08.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 5. Поддержка малых форм хозяйствования в округе | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | Финансирование не предусмотрено |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 5. на 1 квартал не запланировано |
|  | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | х | х | 2287,28 КБ4975,00 МБ | 563,77 КБ1087,31 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведена экономическая конференция по вопросам «Итоги работы агропромышленного комплекса Советского городского округа за 2021 год и задачи на 2022 год | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | Март  | 15.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазмещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 1 раз в месяц | Размещено 3 публикации | х | х | х |
|  | Контрольное событие Выплачена заработная плата специалистам Управления | Заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.И. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | ***366380,00*** | ***135809,00*** | ***00,00*** |
| **2.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **417,24 ФБ****1412,69 КБ****127609,95МБ** | **417,24 ФБ****287,00 КБ****23282,41 МБ** | **9091,37** |
|  | Основное мероприятие 1.Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа  | х | х | 00,00 ФБ530,00 КБ30323,41 МБ | 00,00 ФБ205,00 КБ6466,62 МБ | 1531,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа  | 15.01. 15.02. 15.03. | 15.01. 15.02.15.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Развитие библиотечного обслуживания населения округа  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 267,24 ФБ80,48 КБ19739,02 МБ | 267,24 ФБ80,48 КБ4573,23 МБ | 1517,37 |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 27.01. | 27.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключены контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 25.03.26.03. | 25.02.28.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.01. 15.02. 15.03.  | 15.01. 15.02. 15.03.  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Развитие культурно-досуговой деятельности в округе  | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 00,00 КБ75552,56 МБ | 00,00 КБ12197,23 МБ | 5523,74 |
|  | Контрольное событие Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.01. 15.02.15.03.  | 15.01. 15.02.15.03.  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 4.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено  |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены |
|  | Основное мероприятие 5.Реализация инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 800,69 КБ1002,55 МБ | 00,00 МБ | 367,50 |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством финансов СК и администрацией округа о выделении средств на ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ в рамках реализации инициативных проектов | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 01.02. | 25.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыполнены работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п.Селивановка округа в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 26.01. | 26.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.Оснащение домов культуры | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено  |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены |
|  | Основное мероприятие 7.Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 8.Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | х | х | 150,00 ФБ1,52 КБ | 150,00 ФБ1,52 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыполнены мероприятия по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 15.02.31.03. | 14.02.15.03 | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 9.Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | Территориальные отделы АСГО СК  | х | х | 992,41 МБ | 45,33 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВедется работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г.Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | 31.03. | 01.03.18.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **3.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **64065,00 МБ** | **5442,20 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 32433,96 МБ | 4558,16 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Развитие массовой физической культуры и спорта  | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 2491,37 МБ | 884,04 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках декады спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 04.01. | 04.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен открытый кубок по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 05-19.02. | 05-19.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен кубок округа по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню защитников Отечества»  | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 26.02. | 26.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 3.Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х | 29139,67 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Капитальное строительство объектов спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | х | х |  |  |  |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены |
| ***На реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК – заместитель главы администрации – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.И.** | **х** | **х** | **4464,00 МБ** | **741,07 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение функционирования и развития МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | х | х | 3992,00 МБ | 502,00 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен договор с ГЮ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен договор на оказание услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен договор № ЮС-2020-00217 от 18.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыплата заработной платы персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»Оплата коммунальных услугОплата ГСМПрочие работы, услуги | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» Бабкин А.А. | 31.12. | Заключен контракт с МУП «Водоканал» № 292/20 от 01.01.Заключен контракт с ГУП СК «СКЭ» № 457/20 от 10.01.Заключен контракт с ФПУП СК «Крайтеплоэнерго» № 256 МБ от 01.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | х | х | 472,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем размещения публикаций в общественно-политической газете «панорама нашей жизни» в количестве 10 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | Заключен контракт № 2 от 15.01.Заключен контракт № 86 от 09.06.  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | Заключен контракт № 47 от 03.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПодготовлены предложения в План по организации обучения подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГО ЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 29.11. | Заключен контракт № 47 от 03.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Организовано обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 30.11. | Заключен контракт № 20 от 18.01.Заключен контракт № 24 от 29.01.  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеРазработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 14.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 15.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОрганизовано обеспечение органов управлении окружного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | 18.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОрганизовано выполнение мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разработано и утверждено 10 МПА в области пожарной безопасности, 1 МПА в области безопасности на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1 квартала | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1 квартала | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1 квартала | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на изготовление агитационных плакатов в области пожарной безопасности для размещения на объектах с массовым пребыванием людей в количестве 200 штук | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 31.12. | В течение 1 квартала | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключен контракт на установку автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | 30.11. | В течение 1 квартала | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **1794,99 МБ** | **390,31 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Исполнение полномочий АСГО СК в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 60,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеИсполнен договор о закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 25.12. | 27.01. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 1734,99 МБ | 390,31 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПредоставлен отчет о количестве оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 20.02. 20.03.  | 20.02. 20.03.  | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **6.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление труда и социальной защиты населения АСГО СК – начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф.** | **х** | **х** | **378530,48ФБ** **289100,78КБ** | **126135,58ФБ****83511,60 КБ** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Реализация государственных полномочий по предоставлению населению округа мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и СК | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 58824,57 ФБ150108,72 КБ | 25156,99 ФБ25502,30 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначены меры социальной поддержки все обратившимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа  | 25.01.25.02. 25.03. В течение 1 квартала обратилось 912 граждан, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПеречислена денежные средства на предоставление мер социальной поддержки все обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 25 числа при наличии финансиро-вания  | с 13.01. по 26.01. 03.02. 03.03. Процент освоения средств составил 99,9% к утвержденным лимитам | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | до 01.03. | 03.02.Процент освоения средств составил 99,6% к утвержденным лимитам (266 доноров) | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Назначение ежемесячно до 15 числа, выплата ежемесячно до 25 числа  | 17.01.-21.01. 15.02.-16.02. 15.03.-21.03. В течение 1 квартала обратилось 518 семей, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа  | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф | х | х | 202422,99 ФБ112008,42 КБ | 65550,47 ФБ24337,55 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа | 14.01.-26.01.03.02. 03.03. В течение 1 квартала обратилось 1889 семей, назначения произведены на 100% | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 3.Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 11361,75 ФБ1772,34 КБ | 2033,12 ФБ579,22 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно до 26 числа при наличии финансиро-вания | 26.01.04.02.-24.02. 03.03.-25.03. В течение 1 квартала обратилось 120 семей, назначения произведены на 100% | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | По мере поступления обращения | Январь-март Оказана помощь 12 семьям |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.Обеспечение деятельности реализации программы | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 22535,41 КБ | 5087,53 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНачисление, выплата заработной платы, отчисления в фонды | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | 31.01. 28.02. 31.03.  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь – 15Февраль – 4 Март – 5  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | х | х | 105921,17 ФБ2675,89 КБ | 33395,00 ФБ1005,00 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь-мартВ течение 1 квартала обратилось 154 гражданина, назначения произведены на 37,6% | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеНазначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | Ежемесячно  | Январь-мартВ течение 1 квартала обратилось 144 гражданина, назначения произведены на 26% | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **7.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Финансовое управление АСГО СК – начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **16781,27 МБ** | **3063,04 МБ** | **494,71** |
| **7.1.** | **Подпрограмма** **«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **Финансирование не предусмотрено**  | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.04.  | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.04. | Нет | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеСоблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 08.02.09.03. | 08.02.09.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеДостижение минимального отношения просроченной кредиторской задолженности сложившейся по расходам бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 08.02.09.03. | 08.02.09.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Обеспечение размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРазмещение на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованиям законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 17.02.17.03. | 17.02.17.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Использование муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОсуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 11.01.-31.12. | 31.01.11.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 10.01.-31.12. | 01.02.02.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведены контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства согласно планов контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 11.01.-31.12. | 31.01.11.03.18.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеСоставлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.03. | 28.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 7.Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства РФ, СК, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа и финансовой дисциплины органами местного самоуправления территориальных отделов поселений, входящих в состав округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеВыполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 10.01.-31.12. | 18.02. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеСоставлен отчет о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 01.03. | 28.02. | х | х | х |
| **7.2.** | **Подпрограмма** **«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | **х** | **х** | **16781,27 МБ** | **3063,04 МБ** | **494,71** |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | х | х | 16781,27 МБ | 3063,04 МБ | 494,71 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | 31.12. | Обеспечена деятельность Программы | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **8.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **13999,51 МБ** | **3539,29 МБ** | **257,66** |
|  | Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муни­ципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа»  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | х | х | 13999,51 МБ | 3539,29 МБ | 257,66 |
|  | Контрольное событиеПредоставление государственных и муниципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа»  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | 01.04. | 31.03.За 1 квартал предоставлено 16792 услуги | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 2.Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг  | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событиеИзготовлены листовки, баннеры | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н.  | 31.12. | Изготовлены листовки, баннеры | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **9.** | **Программа «Развитие образования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **61586,55 ФБ****437812,42 КБ****498944,59МБ** | **15103,83 ФБ****78110,10 КБ****98869,77 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Развитие дошкольного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 120561,02 КБ201370,17 МБ | 21631,48 КБ42074,55 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04.  | 01.02.01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроизведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | 01.01.31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | 31.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Развитие общего образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 61586,55 ФБ269626,59 КБ151124,18 МБ | 16235,62 ФБ49098,48 КБ37831,34 МБ | 0,00 |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК  | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 29.01. | 29.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | округом о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК на создание в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.01. | 25.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеЗаключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей  | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 27.01. | 27.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04.  | 01.02.01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | 31.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Развитие дополнительного образования детей и подростков | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 26,56 КБ41514,92 МБ | 22,54 КБ 7066,52 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02. 01.03. 01.04.  | 01.02.01.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 5329,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены |
|  | Основное мероприятие 5.Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 5383,50 МБ | 246,62 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.08. | Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 6.Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 2456,03 МБ | 382,51 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 7.Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 20530,58 МБ | 3876,63 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | Обеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОбеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 8.Развитие деятельности в области опеки и попечительства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | х | 31745,89 КБ | 5327,37 КБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОрганизована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **10.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **110,00 МБ** | **4,70 МБ** | **4,70** |
|  | Основное мероприятие 1. Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления округа в актуальном состоянии | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 0,00 |
|  | Контрольное событиеПроект нормативного правового акта утвержден «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы а АСГО СК и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 28.02. | 28.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 2.Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено  | 00,00 |
|  | Контрольное событиеРазработаны методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции в количестве 2 | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 17.01. | 01.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПредоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 01.03. | 01.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 14.03. | 16.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеУтверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей в администрации округа и отраслевых (функциональных) и территориальных органах  | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеУтверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 29.01.01.03. | 29.01.01.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПодготовлена и направлена в Управление кадров, государственной и муниципальной службы и наград аппарата Правительства СК информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 19.03. | 19.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | 110,00 МБ | 4,70 МБ | 4,70 |
|  | Контрольное событиеПроведена учеба с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Основные новэллы. Порядок заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 25.01. | 25.01. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведена учеба с муниципальными служащими по вопросам формирования кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы и проведения конкурсов для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в АСГО СК, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 12.02. | 12.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 15.03. | 15.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 5.Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПредоставлены к награждению муниципальных служащих АСГО СК за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами СК | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 25.02. | 24.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеМуниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.01. | 21.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеНа официальном Интернет-Портале округа размещена информация о кадровом обеспечении органов АСГО СК и реализации законодательства РФ и СК о муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК Пивко Н.В. | 21.03. | 18.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***На реализацию Программы «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **11.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **9367,48 КБ****46522,08 МБ** | **1058,58 КБ****12843,94 МБ** | **00,00** |
| **11.1.** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **5171,04 КБ****400,00 МБ** | **1058,58 КБ****55,71 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 5171,04 КБ400,00 МБ | 1058,58 КБ55,71 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Выданы свидетельства на право получения социальных выплат | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 01.04. | В течение 1 квартала | х | х | х |
| **11.2.** | **Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **434,66 МБ** | **39,45 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 434,66 МБ | 39,45 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Произведена оплата за содержание коммунальных услуг | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
| **11.3.** | **Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **4196,44 КБ****32620,69 МБ** | **00,00 КБ****9277,05 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Озеленение | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 750,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена обрезка деревьев и кустарниковЗаложены цветочные клумбы, посажены деревьяВыкошена сорная растительность, убраны стихийные свалкиСодержание площадей зеленой зоны | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 31.12. | 01.04. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Содержание мест захоронения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 900,00 МБ | 58,35 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена централизованная уборка кладбищ | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 31.12. | 30.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 12089,57 КБ8852,47 МБ | 00,00 КБ893,97 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольные события Выполнены мероприятия по благоустройству сквера рядом с площадью 1 Мая в районе МОУ г. Зеленокумска:Обустроены дополнительные дорожки из асфальтобетонаОбустроены дополнительные детская игровая и спортивная площадки с установкой на них детских спортивных комплексовУстановлены ограждения по двум сторонам сквераУстановлены дополнительные скамейки и урныОбустроен безопасный пешеходные переход с установкой пешеходных светофоров, ИДН и необходимых знаков | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 01.10. | 19.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыполнены мероприятияпо благоустройству «Центральной площади» в с. Горькая Балка(2 очередь)Выполнены работы по очистке оставшейся территории Центральной площади от сорной растительностиПроизведена укладка высококачественной тротуарной плиткой дорожек в сквереУстановлена детская площадка со специальным покрытием | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 01.09. | 26.03. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 26116,49 МБ | 505,37 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеВыполнены мероприятия по благоустройству территорий округа:- проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора;- проведены работы по ликвидации стихийных свалок, выкосу сорных и карантинных растений;- выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 01.04. | 30.03. | х | х | х |
| **11.4.** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **13066,73 МБ** | **3471,73 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | **13066,73 МБ** | **3471,73 МБ** | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведена реконструкция кабельной линии электропередачПроизведена замена опор линий электропередачПриобретены электротоварыПроведено содержание сетей уличного освещения  | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | 31.12. | 29.05. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **Финансирование не предусмотрено** | **00,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1.Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 4 квартал 2022 года |
|  | Основное мероприятие 2.Благоустройство общественной территории.Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории парка ДК им.Усанова г.Зеленокумска | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года |
| ***На реализацию Программы «*Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края*» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **13.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **71714,09 КБ****44879,74 МБ** | **6724,21 КБ****2077,26 МБ** | **00,00** |
| **13.1.** | **Подпрограмма «Модернизация, ремонт и содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **10544,86 МБ** | **211,97 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 10544,86 МБ | 211,97 МБ | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 3,4 кварталы 2022 года |
| **13.2.** | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа»**  | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **4151,68 КБ****3436,29 МБ** | **00,00 КБ****00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 4151,68 КБ3436,29 МБ | 00,00 КБ00,00 МБ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 3,4 кварталы 2022 года |
| **13.3.** | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | **х** | **х** | **67562,41 КБ****30885,59 МБ** | **6724,21 КБ****1865,29 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Ремонт и содержание улично-дорожной сети | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 67562,41 КБ30885,59 МБ | 6724,21 КБ1865,29 МБ | 00,00 |
|  | Контрольные события Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносовВыполнен дорожный ремонтВыполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоровУстановлены средства обеспечения безопасности дорожного движенияВыполнена работа по установке дорожных знаков | Начальник отдела городского хозяйства АСГО СК Устинов А.П., территориальные органы округа | 31.12. | 11.01.202115.02.202111.03.2021 07.02.202115.01.202102.02.202125.03.202118.03.2021 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13.4.** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.****начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.** | **х** | **х** | **13,00 МБ** | **0,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | х | х | 13,00 МБ | 0,00 МБ | 00,00 |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 2,3 кварталы 2022 года |
| ***На реализацию Программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| **14.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **1202,42 КБ 2066,00 МБ** | **292,90 КБ****358,97 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности работников архивного отдела | АСГО СК в лице архивного отдела АСГО СК – начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | х | х | **1202,42 КБ 2056,00 МБ** | **292,90 КБ****355,89 МБ** | 00,00 |
|  | Контрольное событиеОбеспечение деятельности работников архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | 31.12. | Обеспечена деятельность работников архивного отдела | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | х | х | 10,00 МБ | 3,08 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеТекущий ремонт задней отмостки и ступеней запасного выхода архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | 31.12. | - | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **15.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление земельных и имущественных отношений АСГО СК – начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **21999,67 МБ** | **2674,98 МБ** | **00,00** |
| **15.1.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **10721,74 МБ** | **298,97 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 10721,74 МБ | 298,97 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт на инвентаризацию объектов капитального строительства | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 18.01.19.01.25.01.26.01.01.02.08.02. | 15.03.16.03.17.03.23.03.25.03.30.03. | х | х | х |
| **15.2.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **510,00 МБ** | **28,86 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Расходы в области землеустройства и землепользования | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 510,00 МБ | 28,86 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 04.02.08.02.09.02.15.03. | 17.03.23.03.30.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **15.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | **х** | **х** | **10767,93 МБ** | **2347,15 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | х | х | 10767,93 МБ | 2347,15 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событиеМуниципальный контракт заключен на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 29.12. | 19.01.25.01.26.01.11.02. | 15.03.17.03.25.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеВыплачена заработная плата работникам управления имущественных и земельных отношений АСГО СК | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **16.** | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **135,26 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П.  | **х** | **х** | 105,26 | 00,00 | **00,00** |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | Ежекварталь-но   | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеСовместно с религиозными организациями проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества  | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | Ежекварталь-но  | 26.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | Ежекварталь-но | Проведено 75 мероприятий. В режиме онлайн – 15 мероприятий | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, муниципальных предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения населения на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | х | х | 30,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Контрольное событиеПроведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | 31.12. | Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы** **АСГО СК Недолуги В.И.** | **х** | **х** | **942,74 МБ** | **152,94 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи округа  | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций) | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.,ОМВД (по согласованию) | Ежемесячно  | Ежемесячно  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними  | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении  | Комиссия по делам несовершеннолетних | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений(количество проведенных мероприятий) | Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | Ежекварталь-но | ежеквартально | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2020 год | ОМВД (по согласованию) | 1 квартал 2022 года | 1 квартал 2022 года | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий:при проведении ежеквартальныхотчетов участковых уполномоченных полиции перед гражданами, проживающими на административных участках;путем размещения информации в региональных и местных средствах массовой информации, путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан (рынки, торговые центры, автостанции, ж/д вокзалы), в общественном транспорте;путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведен анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах округа | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеПроведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями, склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Контрольное событиеПроведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | ОМВД (по согласованию) | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | х | х | 942,74 МБ | 152,94 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | Ежекварталь-но | Ежеквартально  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа ОМВД (по согласованию) | 15.02. | 15.02. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **18.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | **х** | **х** | **70,00 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событие Разработка (корректировка) и принятие правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК, направленных на противодействие коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 17.02.26.02.01.03.10.03.23.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Взаимодействие АСГО СК с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 25.03.30.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12.,не реже одного раза в квартал | 25.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Использование специального программного обеспечения «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей  | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.03. | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» обеспечено с 01.01. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение деятельности:комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органахсовета по противодействию коррупции при АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 30.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | В аппарате АСГО СК: 22.01.25.01.27.01.12.02.25.03.В отраслевых (функциональных) и территориальных органах – согласно утвержденным планам учебы | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А. | 31.12. | 31.03.Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 16 проекта нормативных правовых актов | х | х | х |
|  | Контрольное событие Осуществление мероприятий, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | Управлением труда и социальной защиты населения администрации осуществляется прием заявлений в электронном виде. В 1 квартале было подано 254 заявления на оказание социальной услуги | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение соответствия административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) требованиям законодательства РФ, СК, правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | 31.03.утвержден 1 административный регламент, в 2 внесены изменения  | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. |  31.12. | Проведено 7 контрольных мероприятий в 5 муниципальных учреждениях проведены проверки на соблюдение заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Осуществление мер по противодействию коррупции в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК  | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
|  | Контрольное событие Использование электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market» | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | Событие исполнено  | х | х | х |
|  | Контрольное событие Проведение мониторинга обоснованности осуществлениязакупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 01.03. | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событиеОказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения на Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.,начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | 31.12. | 31.03. |  |  |  |
|  | Контрольное событиеОсуществление проверки использования средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | 31.03. | Проверки использования средств бюджета округа, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, не проводились в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе | х | х | х |
|  | Контрольное событиеОсуществление контроля за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.Проведение анализа эффективности его использования | Начальник управления имущественных и земельных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | 31.03. | Осуществлялась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями. Проводился контроль за поступлением арендной платы за муниципальное имущество, переданное в аренду. Проводилась претензионно-исковая работа по взысканию просроченных платежей за аренду | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 2.Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | х | х | 70,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
|  | Контрольное событие Размещение на официальном Интернет-Портале округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа АСГО СК, и принятых по ним мерах реагирования | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О.; руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л. | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | 31.12. | Событие исполнено | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов АСГО СК и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 02.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событиеИнформирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутстсвующего оборудования, размещение на дисплее информации) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | 31.12. | 31.03. | х | х | х |
| ***На реализацию Программы «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **40,00 МБ** | **00,00 МБ** | **00,00** |
|  | Основное мероприятие 1.Совершенствование работы по гармонизации межнациональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | х | х | Финансирование не предусмотрено | 00,00 |
|  | Контрольное событие Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., территориальные органы АСГО СК | 01.04. | 31.03. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч и др.) | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., территориальные органы АСГО СК | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | 26.02. | х | х | х |
|  | Контрольное событие Обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,территориальные органы АСГО СК | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | 28.02. | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 2.Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | х | х | 20,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Контрольное событие по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 3.Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | х | х | 20,00 МБ | 00,00 МБ | 00,00 |
| Контрольное событие по основному мероприятию 3. запланировано на 4 квартал 2022 года |
| ***На реализацию Программы «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены***  |
| **21.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | **х** | **х** | **Финансирование не предусмотрено** | **00,00** |
| ***Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» отчетности не подлежит***  |
|  | **ИТОГО по Программам:** | **ВСЕГО: 6091379,62** **ФБ: 440534,27** **КБ: 812954,73** **МБ: 853460,62** **ВИ: 3984430,00**  | **ВСЕГО: 922051,74** **ФБ: 141656,65****КБ: 170548,15** **МБ: 154537,94** **ВИ: 455309,00**  | **9848,44** |

Неосвоенные средства в объеме 5169327,88 тыс. рублей планируется использовать на реализацию мероприятий Программ полном объеме до конца 2022 года.

Предложения: целесообразно продолжить реализацию Программ в 2022 году.

Заместитель главы администрации

Советского городского округа Ставропольского края А.А. Лазько