Мониторинг

реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края

за 1 квартал 2022 года

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: Программа, Подпрограмма-муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края, округ-Советский городской округ Ставропольского края, АСГО СК-администрация Советского городского округа Ставропольского края, ФБ-бюджет Российской Федерации, КБ-бюджет Ставропольского края, МБ-бюджет округа, ВИ-внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы, контрольного события\* | Ответственный исполнитель, соисполнитель  (должность/ФИО) | | | | | | План наступления контрольного события | | | Факт наступления контрольного события | | | | | | | Расходы ФБ, КБ, МБ, ВИ  на реализацию Программы  (тыс. рублей) | | | Заключено контрактов на 01.04.  (тыс. рублей) | |
| предусмот-рено Программой | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **1.** | **Программа «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **00,00 ФБ**  **2344,85 КБ**  **5292,30 МБ**  **3984430,00ВИ** | | **00,00 ФБ**  **563,77 КБ 1100,75 МБ**  **455309,00 ВИ** | **00,00** | |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела экономического развития АСГО СК, начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **10,00 МБ**  **3623700,00ВИ** | | **00,00 МБ**  **319500,00 ВИ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ  3623700,00ВИ | | 00,00 МБ  319500,00 ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | ежекварталь-но | | | 30.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Начальник отдела экономического развития АСГО СК  Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Соблюдение норм и требований постановления АСГО СК от 03 апреля 2019 г. № 454 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств бюджета округа, направленных на капитальные вложения» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | По мере поступления документов от инициаторов капитальных вложений | | | В течение 1 квартала 2022 года документы от инициаторов капитальных вложений не поступали | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие инвестиционной деятельности в округе | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | |  | |
|  | Контрольное событие  Внесены корректировки базы данных по инвестиционным площадкам, расположенным на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03. | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03. | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Информированы инвесторы о проведении районных, выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций по вопросам инвестирования | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3623700,00ВИ*** | | ***319500,00ВИ*** | ***00,00*** | |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **250,00 МБ** | | **13,44 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание эффективной системы поддержки МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 200,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар-совещание по вопросам субсидирования за счет средств бюджета округа субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов российских кредитных учреждений | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.02. | | | 01.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Размещено объявление о проведении открытого конкурса по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04. | | | 11.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены открытые конкурсы по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 31.03. | | | 15.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное мероприятие  Заключены договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении субсидии | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | В течение 1 квартала заявок не поступало | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование субъектов МСП о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, конкурсах и др. | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 17 материалов | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 50,00 МБ | | 13,44 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Актуализирован реестр МСП – получателей муниципальной поддержки на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03. | | | 01.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Актуализирована информация в подразделе «Развитие МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03. | | | 01.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены совещания с субъектами МСП | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.03. | | | 01.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о формах поддержки субъектов МСП в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 4 информации | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Размещена информации о проводимых на территории края, округа выставках, ярмарках, чемпионатах, фестивалях и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 5 информаций | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о проведении открытых конкурсов по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП на субсидирование части процентной ставки за пользование банковским кредитом за счет средств бюджета округа в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04. | | | 11.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о проводимых на территории края, округа с участием субъектов МСП семинарах, круглых столах, школах молодого предпринимателя и др. в разделе «Экономика» на официальном Интернет-Портале округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Размещено 3 информации | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в округе» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе»** | **Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **25,00 МБ** | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Информированы субъекты пищевой и перерабатывающей промышленности о проводимых в Ставропольском крае и за его пределами совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам развития потребительского рынка | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Сформирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории округа | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | В течение года | | | Сформирована схема размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории округа | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выявлены административные правонарушения, связанные с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04. | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие ситуационного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 5,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта и культурно-познавательного туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04. | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информированы руководители коллективных средств размещения о проведении районных, краевых мероприятий, форумов, конференций по вопросам развития туризма | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | | | | 01.04. | | |  | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **1.4.** | **Подпрограмма 3 Программы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК, заместитель главы администрации округа – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.А. (далее - заместитель главы АСГО СК – начальник Управления Коберняков А.А.)** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **00,00 ФБ**  **2344,84 КБ**  **5007,30 МБ**  **366380,00 ВИ** | | **00,00 ФБ**  **563,77 КБ 1087,31 МБ**  **135809,00 ВИ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Сохранение и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в округе | заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 275300,00 ВИ | | 85000,00 ВИ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. на 1 квартал не запланировано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие растениеводства в округе | заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 57,56 КБ  25000,00 ВИ | | 00,00 КБ  00,00 ВИ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. на 1 квартал не запланировано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие животноводства в округе | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 11080,00 ВИ | | 00,00 ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено совещание по подведению итогов работы в животноводстве за 2021 год | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 01.02. | | | 03.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Обновление машинотракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 55000,00 ВИ | | 50809,00 ВИ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар- совещание по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Февраль | | | 08.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 5.  Поддержка малых форм хозяйствования в округе | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 5. на 1 квартал не запланировано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6. Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 2287,28 КБ  4975,00 МБ | | 563,77 КБ  1087,31 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена экономическая конференция по вопросам «Итоги работы агропромышленного комплекса Советского городского округа за 2021 год и задачи на 2022 год | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | Март | | | 15.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Размещена информация о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли на официальном Интернет-Портале округа | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 1 раз в месяц | | | Размещено 3 публикации | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачена заработная плата специалистам Управления | Заместитель главы  АСГО СК – начальник Управления  Коберняков А.И. | | | | | | 2 раза в месяц | | | 2 раза в месяц | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***366380,00*** | | ***135809,00*** | ***00,00*** | |
| **2.** | **Программа «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **417,24 ФБ**  **1412,69 КБ**  **127609,95МБ** | | **417,24 ФБ**  **287,00 КБ**  **23282,41 МБ** | **9091,37** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Советском городском округе Ставропольского края | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 ФБ  530,00 КБ  30323,41 МБ | | 00,00 ФБ  205,00 КБ  6466,62 МБ | 1531,65 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие библиотечного обслуживания населения округа | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 267,24 ФБ  80,48 КБ  19739,02 МБ | | 267,24 ФБ  80,48 КБ  4573,23 МБ | 1517,37 | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на комплектование книжного фонда библиотек | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 27.01. | | | 27.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключены контракты на приобретение книг для пополнения библиотечного фонда | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 25.03.  26.03. | | | 25.02.  28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам библиотек) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие культурно-досуговой деятельности в округе | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 00,00 КБ  75552,56 МБ | | 00,00 КБ  12197,23 МБ | 5523,74 | |
|  | Контрольное событие  Выплачены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности в денежном выражении (работникам КДУ) | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | 15.01.  15.02.  15.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 4.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.  Реализация инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 800,69 КБ  1002,55 МБ | | 00,00 МБ | 367,50 | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством финансов СК и администрацией округа о выделении средств на ремонт зданий и благоустройство территорий КДУ в рамках реализации инициативных проектов | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 01.02. | | | 25.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выполнены работы по замене окон и дверей в Доме культуры в п.Селивановка округа в рамках реализации инициативного проекта | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 26.01. | | | 26.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6.  Оснащение домов культуры | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 7.  Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку отрасли культуры в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 29.01. | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 8.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | х | | | х | | | | | | | 150,00 ФБ  1,52 КБ | | 150,00 ФБ  1,52 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключены соглашения между министерством культуры СК и администрацией округа о выделении средств на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 29.01. | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выполнены мероприятия по государственной поддержке лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 15.02.  31.03. | | | 14.02.  15.03 | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 9.  Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры | Территориальные отделы АСГО СК | | | | | | х | | | х | | | | | | | 992,41 МБ | | 45,33 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Ведется работа по разработке документации проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г.Зеленокумск, пл.Ленина, 52 | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | | | | 31.03. | | | 01.03.  18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **64065,00 МБ** | | **5442,20 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Создание условий для вовлечения различных групп населения г.Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 32433,96 МБ | | 4558,16 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 2 раза в месяц | | | 2 раза в месяц | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг  Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | Ежемесячно | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие массовой физической культуры и спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 2491,37 МБ | | 884,04 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено открытое первенство г.Зеленокумска по быстрым шахматам в рамках декады спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 04.01. | | | 04.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен открытый кубок по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше, посвященный Дню защитника Отечества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 05-19.02. | | | 05-19.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен кубок округа по волейболу среди мужских команд, посвященный «Дню защитников Отечества» | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 26.02. | | | 26.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 3.  Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 29139,67 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата труда персоналу | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | 2 раза в месяц | | | 2 раза в месяц | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена оплата услуг связи Проведена оплата коммунальных услуг  Проведена оплата услуг по содержанию имущества | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | Ежемесячно | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Капитальное строительство объектов спорта | Директор МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края» Зворыкин И.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | |  | |  |  | |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» средства внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК – заместитель главы администрации – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК Коберняков А.И.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **4464,00 МБ** | | **741,07 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение функционирования и развития МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 3992,00 МБ | | 502,00 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен договор с ГЮ ПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» по организации обучения диспетчеров ЕДДС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 730/1 от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен договор на оказание услуг по оборудованию рабочих мест диспетчеров МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» программно-техническими средствами автоматизации процесса управления ЧС | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен договор № ЮС-2020-00217 от 18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплата заработной платы персоналу МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Оплата коммунальных услуг  Оплата ГСМ  Прочие работы, услуги | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа»  Бабкин А.А. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт с МУП «Водоканал» № 292/20 от 01.01.  Заключен контракт с ГУП СК «СКЭ» № 457/20 от 10.01.  Заключен контракт с ФПУП СК «Крайтеплоэнерго»  № 256 МБ от 01.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 472,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем размещения публикаций в общественно-политической газете «панорама нашей жизни» в количестве 10 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 2 от 15.01.  Заключен контракт № 86 от 09.06. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организовано информирование населения округа о способах защиты и действиях при возникновении ЧС (путем оформления заказа в типографии на изготовление памяток (листовок) в количестве 2000 штук) | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | Заключен контракт № 47 от 03.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Подготовлены предложения в План по организации обучения подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГО ЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 29.11. | | | Заключен контракт № 47 от 03.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано обучение, подготовка и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в УМЦ ГОЧС ГУ МЧС России по СК | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 30.11. | | | Заключен контракт № 20 от 18.01.  Заключен контракт № 24 от 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Разработано и утверждено постановление администрации округа «Об утверждении итогов подготовки руководящего состава и обучения населения округа по ГО и защите от ЧС за 2021 год и задачах на 2022 учебный год» | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 14.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организована разработка, уточнения и корректировка планирующих документов в области ГО и защиты населения и территории от ЧС, электронных паспортов территорий | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 15.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Организовано обеспечение органов управлении окружного звена ТП РСЧС оргтехникой и технологическим оборудованием | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | 18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организовано выполнение мероприятий по ГО, защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разработано и утверждено 10 МПА в области пожарной безопасности, 1 МПА в области безопасности на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт с МУП ЖКХ на выполнение мероприятий по расчистке русел малых рек, рек Кума и Мокрый Карамык от завалов и заторов в районе пешеходных и автомобильных мостов | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на изготовление предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на изготовление агитационных плакатов в области пожарной безопасности для размещения на объектах с массовым пребыванием людей в количестве 200 штук | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 31.12. | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключен контракт на установку автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей | Ведущий специалист АСГО СК Габулов И.М. | | | | | | 30.11. | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| **5.** | **Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **1794,99 МБ** | | **390,31 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Исполнение полномочий АСГО СК в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 60,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Исполнен договор о закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в области градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | 25.12. | | | 27.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 1734,99 МБ | | 390,31 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Предоставлен отчет о количестве оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | | | | 20.02.  20.03. | | | 20.02.  20.03. | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Программа «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление труда и социальной защиты населения АСГО СК – начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф.** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | | **378530,48ФБ**  **289100,78КБ** | | **126135,58ФБ**  **83511,60 КБ** | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Реализация государственных полномочий по предоставлению населению округа мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и СК | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 58824,57 ФБ  150108,72 КБ | | 25156,99 ФБ  25502,30 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначены меры социальной поддержки все обратившимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа | | | 25.01.  25.02.  25.03.  В течение 1 квартала обратилось 912 граждан, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Перечислена денежные средства на предоставление мер социальной поддержки все обратившимся гражданам на лицевые счета в Российские кредитные организации, либо ФГУП «Почта России» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 25 числа при наличии финансиро-вания | | | с 13.01. по 26.01.  03.02.  03.03.  Процент освоения средств составил 99,9% к утвержденным лимитам | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты награжденным нагрудным знаком «Почетный Донор России», «Почетный Донор СССР» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | до 01.03. | | | 03.02.  Процент освоения средств составил 99,6% к утвержденным лимитам (266 доноров) | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Назначение ежемесячно до 15 числа, выплата ежемесячно до 25 числа | | | 17.01.-21.01.  15.02.-16.02.  15.03.-21.03.  В течение 1 квартала обратилось 518 семей, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф | | | | | | х | | | х | | | | | | | 202422,99 ФБ  112008,42 КБ | | 65550,47 ФБ  24337,55 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, обратившимся за социальным пособием | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа | | | 14.01.-26.01.  03.02.  03.03.  В течение 1 квартала обратилось 1889 семей, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 3.  Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 11361,75 ФБ  1772,34 КБ | | 2033,12 ФБ  579,22 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно до 26 числа при наличии финансиро-вания | | | 26.01.  04.02.-24.02.  03.03.-25.03.  В течение 1 квартала обратилось 120 семей, назначения произведены на 100% | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | По мере поступления обращения | | | Январь-март  Оказана помощь 12 семьям | | | | | | |  | |  |  | |
|  | Основное мероприятие 4.  Обеспечение деятельности реализации программы | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 22535,41 КБ | | 5087,53 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Начисление, выплата заработной платы, отчисления в фонды | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | 31.01.  28.02.  31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключение муниципальных контрактов, исполнение муниципальных контрактов | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь – 15  Февраль – 4  Март – 5 | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | х | | | х | | | | | | | 105921,17 ФБ  2675,89 КБ | | 33395,00 ФБ  1005,00 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь-март  В течение 1 квартала обратилось 154 гражданина, назначения произведены на 37,6% | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начальник управления труда и социальной защиты населения АСГО СК Харченко Е.Ф. | | | | | | Ежемесячно | | | Январь-март  В течение 1 квартала обратилось 144 гражданина, назначения произведены на 26% | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Финансовое управление АСГО СК – начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **16781,27 МБ** | | **3063,04 МБ** | **494,71** | |
| **7.1.** | **Подпрограмма**  **«Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **Финансирование не предусмотрено** | | | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг 10 крупных налогоплательщиков в бюджет округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.04. | | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.04. | | | | Нет | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 08.02.  09.03. | | | | 08.02.  09.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Достижение минимального отношения просроченной кредиторской задолженности сложившейся по расходам бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 08.02.  09.03. | | | | 08.02.  09.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Обеспечение размещения на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требований законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Размещение на официальном Интернет-Портале округа и портале «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов согласно требованиям законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 17.02.  17.03. | | | | 17.02.  17.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Использование муниципальными учреждениями округа нормативного финансирования муниципальных услуг | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 11.01.-31.12. | | | | 31.01.  11.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно плана контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 10.01.-31.12. | | | | 01.02.  02.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6.  Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены контрольные мероприятия в целях соблюдения законодательства согласно планов контрольных мероприятий | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 11.01.-31.12. | | | | 31.01.  11.03.  18.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.03. | | | | 28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 7.  Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства РФ, СК, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа и финансовой дисциплины органами местного самоуправления территориальных отделов поселений, входящих в состав округа | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выполнение плана контрольных мероприятий, направленного на предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 10.01.-31.12. | | | | 18.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Составлен отчет о выполнении контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 01.03. | | | | 28.02. | | | | | | | х | | х | х | |
| **7.2.** | **Подпрограмма**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **16781,27 МБ** | | **3063,04 МБ** | **494,71** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | х | | | | х | | | | | | | 16781,27 МБ | | 3063,04 МБ | 494,71 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность Программы | Начальник Финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | | | 31.12. | | | | Обеспечена деятельность Программы | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | | | **х** | | | | **х** | | | | | | | **13999,51 МБ** | | **3539,29 МБ** | **257,66** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муни­ципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | х | | | | х | | | | | | | 13999,51 МБ | | 3539,29 МБ | 257,66 | |
|  | Контрольное событие  Предоставление государственных и муниципальных услуг МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | 01.04. | | | | 31.03.  За 1 квартал предоставлено 16792 услуги | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 2.  Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | х | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Изготовлены листовки, баннеры | Директор МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского городского округа» Деревянко Н.Н. | | | | | 31.12. | | | | Изготовлены листовки, баннеры | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Программа «Развитие образования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | | **х** | | | | | | | **61586,55 ФБ**  **437812,42 КБ**  **498944,59МБ** | | **15103,83 ФБ**  **78110,10 КБ**  **98869,77 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Развитие дошкольного образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | х | | | | | | х | | | | | | | 120561,02 КБ  201370,17 МБ | | 21631,48 КБ  42074,55 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МДОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 01.02.  01.03.  01.04. | | | | | | 01.02.  01.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 31.03. | | | | | | 01.01.  31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | 31.03. | | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Развитие общего образования | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | х | | | | | | | х | | | | | | | 61586,55 ФБ  269626,59 КБ  151124,18 МБ | | 16235,62 ФБ  49098,48 КБ  37831,34 МБ | 0,00 | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | 29.01. | | | | | | | 29.01. | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | округом о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК на создание в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 25.01. | | | | | | | | 25.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Заключено соглашение между министерством образования Ставропольского края и АСГО СК о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету АСГО СК субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 27.01. | | | | | | | | 27.01. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МОУ, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02.  01.03.  01.04. | | | | | | | | 01.02.  01.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | | | | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Развитие дополнительного образования детей и подростков | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 26,56 КБ  41514,92 МБ | | 22,54 КБ 7066,52 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.03. | | | | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Оказаны меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 01.02.  01.03.  01.04. | | | | | | | | 01.02.  01.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Оздоровление, занятость детей и подростков в лагерях дневного пребывания | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 5329,00 МБ | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Контрольные события на 1 квартал не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.  Обеспечение деятельности детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 5383,50 МБ | | 246,62 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.08. | | | | | | | | Обеспечена деятельность детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 6.  Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 2456,03 МБ | | 382,51 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по вовлечению молодежи в проекты и программы | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | | | | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 7.  Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 20530,58 МБ | | 3876,63 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | | | | | | | | Обеспечена деятельность Управления образования АСГО СК | | | | | | | х | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | | | | | | | | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания учреждения образования» | | | | | | | х | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 8.  Развитие деятельности в области опеки и попечительства | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | х | | | | | | | | х | | | | | | | 31745,89 КБ | | 5327,37 КБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | 31.12. | | | | | | | | Организована передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первично выявленных в отчетном году, на воспитание в семьи | | | | | | | х | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Программа «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **110,00 МБ** | | | **4,70 МБ** | **4,70** | |
|  | Основное мероприятие 1. Поддержание муниципальных правовых актов органов местного самоуправления округа в актуальном состоянии | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 0,00 | |
|  | Контрольное событие  Проект нормативного правового акта утвержден «О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы а АСГО СК и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 28.02. | | | | | 28.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Разработаны методические рекомендации по вопросам организации муниципальной службы, кадровой работы, противодействия коррупции в количестве 2 | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 17.01. | | | | | 01.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Предоставлены консультации муниципальным служащим по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, организацией кадровой работы, противодействия коррупции | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 01.03. | | | | | 01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Организация работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведен анализ кадровой ситуации, анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен конкурс для формирования резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп должностей | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 14.03. | | | | | 16.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Утверждены списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей в администрации округа и отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Утверждены индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 29.01.  01.03. | | | | | 29.01.  01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Подготовлена и направлена в Управление кадров, государственной и муниципальной службы и наград аппарата Правительства СК информация о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в округе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 19.03. | | | | | 19.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 110,00 МБ | | | 4,70 МБ | 4,70 | |
|  | Контрольное событие  Проведена учеба с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Основные новэллы. Порядок заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 25.01. | | | | | 25.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведена учеба с муниципальными служащими по вопросам формирования кадрового резерва на замещение вакантной должности муниципальной службы и проведения конкурсов для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в АСГО СК, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 12.02. | | | | | 12.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен семинар-совещание с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровой работы, профилактику коррупционных правонарушений | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 15.03. | | | | | 15.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 5.  Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижности муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Предоставлены к награждению муниципальных служащих АСГО СК за многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей наградами СК | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 25.02. | | | | | 24.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Муниципальные служащие, достигшие высоких результатов профессиональной деятельности, включены в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.01. | | | | | 21.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  На официальном Интернет-Портале округа размещена информация о кадровом обеспечении органов АСГО СК и реализации законодательства РФ и СК о муниципальной службе | Начальник отдел кадровой работы АСГО СК  Пивко Н.В. | | | 21.03. | | | | | 18.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| ***На реализацию Программы «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Программа «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **9367,48 КБ**  **46522,08 МБ** | | | **1058,58 КБ**  **12843,94 МБ** | **00,00** | |
| **11.1.** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **5171,04 КБ**  **400,00 МБ** | | | **1058,58 КБ**  **55,71 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Предоставление в установленном порядке социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 5171,04 КБ  400,00 МБ | | | 1058,58 КБ  55,71 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Выданы свидетельства на право получения социальных выплат | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 01.04. | | | | | В течение 1 квартала | | | | | | | х | | | х | х | |
| **11.2.** | **Подпрограмма «Модернизация, развитие коммунального хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **434,66 МБ** | | | **39,45 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 434,66 МБ | | | 39,45 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Произведена оплата за содержание коммунальных услуг | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | Ежемесячно | | | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | | х | х | |
| **11.3.** | **Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **4196,44 КБ**  **32620,69 МБ** | | | **00,00 КБ**  **9277,05 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Озеленение | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 750,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена обрезка деревьев и кустарников  Заложены цветочные клумбы, посажены деревья  Выкошена сорная растительность, убраны стихийные свалки  Содержание площадей зеленой зоны | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 31.12. | | | | | 01.04. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Содержание мест захоронения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 900,00 МБ | | | 58,35 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена централизованная уборка кладбищ | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 31.12. | | | | | 30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 3.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 12089,57 КБ  8852,47 МБ | | | 00,00 КБ  893,97 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольные события  Выполнены мероприятия по благоустройству сквера рядом с площадью 1 Мая в районе МОУ  г. Зеленокумска:  Обустроены дополнительные дорожки из асфальтобетона  Обустроены дополнительные детская игровая и спортивная площадки с установкой на них детских спортивных комплексов  Установлены ограждения по двум сторонам сквера  Установлены дополнительные скамейки и урны  Обустроен безопасный пешеходные переход с установкой пешеходных светофоров, ИДН и необходимых знаков | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 01.10. | | | | | 19.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выполнены мероприятия  по благоустройству «Центральной площади» в с. Горькая Балка  (2 очередь)  Выполнены работы по очистке оставшейся территории Центральной площади от сорной растительности  Произведена укладка высококачественной тротуарной плиткой дорожек в сквере  Установлена детская площадка со специальным покрытием | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 01.09. | | | | | 26.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 4.  Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 26116,49 МБ | | | 505,37 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Выполнены мероприятия по благоустройству территорий округа:  - проведена санитарная очистка улиц, тротуарных дорожек от мусора;  - проведены работы по ликвидации стихийных свалок, выкосу сорных и карантинных растений;  - выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 01.04. | | | | | 30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| **11.4.** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **13066,73 МБ** | | | **3471,73 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Мероприятия по уличному освещению и энергосбережению | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | **13066,73 МБ** | | | **3471,73 МБ** | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведена реконструкция кабельной линии электропередач  Произведена замена опор линий электропередач  Приобретены электротовары  Проведено содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | 31.12. | | | | | 29.05. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края»» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **Финансирование не предусмотрено** | | | | **00,00** | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 1.  Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 4 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.  Благоустройство общественной территории.  Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории парка ДК им.Усанова г.Зеленокумска | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «*Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края*» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК – начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **71714,09 КБ**  **44879,74 МБ** | | | **6724,21 КБ**  **2077,26 МБ** | **00,00** | |
| **13.1.** | **Подпрограмма «Модернизация, ремонт и содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **10544,86 МБ** | | | **211,97 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10544,86 МБ | | | 211,97 МБ | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 3,4 кварталы 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2.** | **Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **4151,68 КБ**  **3436,29 МБ** | | | **00,00 КБ**  **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 4151,68 КБ  3436,29 МБ | | | 00,00 КБ  00,00 МБ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 3,4 кварталы 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.3.** | **Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **67562,41 КБ**  **30885,59 МБ** | | | **6724,21 КБ**  **1865,29 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 67562,41 КБ  30885,59 МБ | | | 6724,21 КБ  1865,29 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольные события  Проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов  Выполнен дорожный ремонт  Выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофоров  Установлены средства обеспечения безопасности дорожного движения  Выполнена работа по установке дорожных знаков | Начальник отдела городского хозяйства АСГО СК Устинов А.П., территориальные органы округа | | | 31.12. | | | | | 11.01.2021  15.02.2021  11.03.2021  07.02.2021  15.01.2021  02.02.2021  25.03.2021  18.03.2021 | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
| **13.4.** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа»** | **Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В.**  **начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **13,00 МБ** | | | **0,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АСГО СК Киянов В.В. | | | х | | | | | х | | | | | | | 13,00 МБ | | | 0,00 МБ | 00,00 | |
| Наступление контрольного события по основному мероприятию 1. запланировано на 2,3 кварталы 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Программа «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **1202,42 КБ 2066,00 МБ** | | | **292,90 КБ**  **358,97 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности работников архивного отдела | АСГО СК в лице архивного отдела АСГО СК – начальник архивного отдела АСГО СК Лучинская В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | **1202,42 КБ 2056,00 МБ** | | | **292,90 КБ**  **355,89 МБ** | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение деятельности работников архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | 31.12. | | | | | Обеспечена деятельность работников архивного отдела | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности и доступа к документам архива | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10,00 МБ | | | 3,08 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Текущий ремонт задней отмостки и ступеней запасного выхода архивного отдела | Начальник архивного отдела АСГО СК  Лучинская В.Д. | | | 31.12. | | | | | - | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **15.** | **Программа «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края»** | **Управление земельных и имущественных отношений АСГО СК – начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **21999,67 МБ** | | | **2674,98 МБ** | **00,00** | |
| **15.1.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **10721,74 МБ** | | | **298,97 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области управления имуществом | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10721,74 МБ | | | 298,97 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт на инвентаризацию объектов капитального строительства | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 18.01.  19.01.  25.01.  26.01.  01.02.  08.02. | | 15.03.16.03.  17.03.  23.03.  25.03.  30.03. | | | | | х | | | х | х | |
| **15.2.** | **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **510,00 МБ** | | | **28,86 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы в области землеустройства и землепользования | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 510,00 МБ | | | 28,86 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт на выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 04.02.  08.02.  09.02.  15.03. | | | | 17.03.  23.03.  30.03. | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **15.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия»** | **Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **10767,93 МБ** | | | **2347,15 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | х | | | | | х | | | | | | | 10767,93 МБ | | | 2347,15 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Муниципальный контракт заключен на приобретение расходного материала, работы и услуги для муниципальных нужд | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 29.12. | | | | | 19.01.  25.01.  26.01.  11.02. | | | 15.03.  17.03.  25.03. | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Выплачена заработная плата работникам управления имущественных и земельных отношений АСГО СК | Начальник управления земельных и имущественных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 2 раза в месяц | | | | | 2 раза  в месяц | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **135,26 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | 105,26 | | | 00,00 | **00,00** | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия и акции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде и формирование толерантного поведения | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Совместно с религиозными организациями проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | 26.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму учреждениями культуры | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | Проведено 75 мероприятий. В режиме онлайн – 15 мероприятий | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, муниципальных предприятий, учреждений и объектов жизнеобеспечения населения на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | х | | | | | х | | | | | | | 30,00 | | | 00,00 | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | 31.12. | | | | | Проведено мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма, в том числе за счет привлечения казачьих обществ округа к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений на территории округа | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.** | **Программа «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы**  **АСГО СК Недолуги В.И.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **942,74 МБ** | | | **152,94 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа Дни профилактики (количество прочитанных лекций) | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.,  ОМВД (по согласованию) | | | Ежемесячно | | | | | Ежемесячно | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профессиональной ориентации с несовершеннолетними | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена работа по подбору и закреплению наставников за несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия учреждениями культуры округа, направленные на профилактику правонарушений  (количество проведенных мероприятий) | Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | Ежекварталь-но | | | | | ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением о проделанной работе за 2020 год | ОМВД (по согласованию) | | | 1 квартал 2022 года | | | | | 1 квартал 2022 года | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних из общеобразовательных школ | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование граждан по месту жительства о наиболее распространенных формах и способах совершения преступных посягательств, в том числе, получивших распространение новых способах мошеннических действий:  при проведении ежеквартальных  отчетов участковых уполномоченных полиции перед гражданами, проживающими на административных участках;  путем размещения информации в региональных и местных средствах массовой информации, путем доведения информации до населения в местах массового пребывания граждан (рынки, торговые центры, автостанции, ж/д вокзалы), в общественном транспорте;  путем распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен мониторинг результатов деятельности на районном уровне по обеспечению правопорядка на улицах, в том числе с участием народных дружин, с выработкой мер по повышению эффективности профилактики правонарушений, совершаемых на улицах | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведен анализ преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах округа | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых на территории округа лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведено информирование населения округа об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния, в т.ч. склоняющих их к употреблению алкогольной продукцией (в т.ч. покупающим алкогольную продукцию по просьбе несовершеннолетних) такими способами, как размещения информации на официальных сайтах, путем доведения информации до населения в жилом секторе, местах массового пребывания граждан (рынки, автостанции, ЖД вокзалы), распространения информации с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведены рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем на территории округа с составлением протоколов об административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем, а также по обнаружению частных точек (притонов) продажи самогонной и иной несертифицированной алкогольной продукции | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведена профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма с неблагополучными семьями, склонными к употреблению спиртных напитков, воспитывающими несовершеннолетних детей, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних совместно с общественными объединениями правоохранительной направленности | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства | ОМВД (по согласованию) | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация проведения на территории округа профилактических мероприятий, направленных на снижение незаконного потребления и оборота наркотиков | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | х | | | | | х | | | | | | | 942,74 МБ | | | 152,94 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведены мероприятия по формированию мотивации несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа | | | Ежекварталь-но | | | | | Ежеквартально | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Проведено профилактическое мероприятие «Безопасный интернет» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., директора муниципальных учреждений дополнительного образования округа ОМВД (по согласованию) | | | 15.02. | | | | | 15.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.** | **Программа «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице управляющего делами АСГО СК Киянова В.В.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **70,00 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Осуществление мер по внедрению механизмов противодействия коррупции в округе | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Разработка (корректировка) и принятие правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК, направленных на противодействие коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 17.02.  26.02.  01.03.  10.03.  23.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Взаимодействие АСГО СК с правоохранительными и иными органами власти в сфере противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 25.03.  30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительным ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12.,  не реже одного раза в квартал | | | | | 25.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Использование специального программного обеспечения «Справки БК» муниципальными служащими, лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.03. | | | | | Использование специального программного обеспечения «Справки БК» обеспечено с 01.01. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение деятельности:  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации округа, а также в ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах  совета по противодействию коррупции при АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 30.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам противодействия коррупции | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | В аппарате АСГО СК:  22.01.  25.01.  27.01.  12.02.  25.03.  В отраслевых (функциональных) и территориальных органах – согласно утвержденным планам учебы | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации округа и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А. | | | 31.12. | | | | | 31.03.  Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 16 проекта нормативных правовых актов | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление мероприятий, по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Управлением труда и социальной защиты населения администрации осуществляется прием заявлений в электронном виде. В 1 квартале было подано 254 заявления на оказание социальной услуги | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение соответствия административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) требованиям законодательства РФ, СК, правовых актов АСГО СК, органов АСГО СК | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03.  утвержден 1 административный регламент, в 2 внесены изменения | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник финансового управления АСГО СК Кудряшова Л.А. | | | 31.12. | | | | | Проведено 7 контрольных мероприятий в 5 муниципальных учреждениях проведены проверки на соблюдение заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление мер по противодействию коррупции в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Использование электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС-market» | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Проведение мониторинга обоснованности осуществлениязакупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных учреждений | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 01.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения на Интернет-Портале округа информации, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А.,  начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | Контрольное событие  Осуществление проверки использования средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов | Начальник отдела экономического развития АСГО СК Шевченко Л.А. | | | 31.03. | | | | | Проверки использования средств бюджета округа, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, не проводились в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, предоставленного в аренду, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  Проведение анализа эффективности его использования | Начальник управления имущественных и земельных отношений АСГО СК Мироненко В.Д. | | | 31.03. | | | | | Осуществлялась работа по закреплению имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями. Проводился контроль за поступлением арендной платы за муниципальное имущество, переданное в аренду. Проводилась претензионно-исковая работа по взысканию просроченных платежей за аренду | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 2.  Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на свободное освещение в средствах массовой информации указанных фактов | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | х | | | | | х | | | | | | | 70,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Размещение на официальном Интернет-Портале округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции в администрации округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органа АСГО СК, и принятых по ним мерах реагирования | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О.; руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной в подразделе по противодействию коррупции на Интернет-Портале округа, информационных стендах (щитах) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, обработка поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Начальник отдела делопроизводства и обращений граждан АСГО СК Щекочихина Г.Л. | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение возможности направления гражданами и организациями на Интернет-Портал округа обращений о ставших им известными фактах коррупции | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий АСГО СК Воронов В.О. | | | 31.12. | | | | | Событие исполнено | | | | | | | х | | | х | х | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов АСГО СК и их проектов | Начальник правового отдела АСГО СК Горбовцова М.А., руководители отраслевых (функциональных) органов АСГО СК, территориальные органы АСГО СК | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, в том числе сведений о фактах коррупционных действий муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей и привлечении виновных к ответственности | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 02.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Популяризация антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения посредством доступных для их понимания форм | Начальник управления образования АСГО СК Пахмутова Т.П.  Начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Информирование граждан по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционных мероприятий на территории округа с использованием электронных технических средств воспроизведения аудио, видео и графической информации (приобретение информационного дисплея, сопутстсвующего оборудования, размещение на дисплее информации) | Начальник отдела кадровой работы, противодействия коррупции, муниципальной службы и наград АСГО СК Пивко Н.В. | | | 31.12. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
| ***На реализацию Программы «Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| **19.** | **Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **40,00 МБ** | | | **00,00 МБ** | **00,00** | |
|  | Основное мероприятие 1.  Совершенствование работы по гармонизации межнациональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | х | | | | | х | | | | | | | Финансирование не предусмотрено | | | | 00,00 | |
|  | Контрольное событие  Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., территориальные органы АСГО СК | | | 01.04. | | | | | 31.03. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Методическое обеспечение мероприятий, способствующих профилактике этнического и религиозного экстремизма на территории округа (организация и проведение «круглых столов», семинаров, медиа-бесед, встреч и др.) | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П., территориальные органы АСГО СК | | | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | | | | | 26.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Контрольное событие  Обеспечение проведения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, укреплению единства российской нации на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П.,  начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А.,  территориальные органы АСГО СК | | | ежекварталь-но, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным | | | | | 28.02. | | | | | | | х | | | х | х | |
|  | Основное мероприятие 2.  Проведение фестиваля национальных культур народов, проживающих на территории округа «Мы все единая семья» | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П.,  начальник отдела культуры АСГО СК Киреева И.А. | | | х | | | | | х | | | | | | | 20,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Контрольное событие по основному мероприятию 2. запланировано на 4 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
|  | Основное мероприятие 3.  Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории округа | Начальник отдела общественной безопасности и социального развития АСГО СК Крымова О.П. | | | х | | | | | х | | | | | | | 20,00 МБ | | | 00,00 МБ | 00,00 | |
| Контрольное событие по основному мероприятию 3. запланировано на 4 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***На реализацию Программы «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края» средства из внебюджетных источников не предусмотрены*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края»** | **АСГО СК в лице заместителя главы АСГО СК Лазько А.А.** | | | **х** | | | | | **х** | | | | | | | **Финансирование не предусмотрено** | | | | **00,00** | |
| ***Программа «Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Советского городского округа Ставропольского края» отчетности не подлежит*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по Программам:** | | | | | | | | | | | | | | **ВСЕГО: 6091379,62**  **ФБ: 440534,27**  **КБ: 812954,73**  **МБ: 853460,62**  **ВИ: 3984430,00** | | | | **ВСЕГО: 922051,74**  **ФБ: 141656,65**  **КБ: 170548,15**  **МБ: 154537,94**  **ВИ: 455309,00** | | | **9848,44** |

Неосвоенные средства в объеме 5169327,88 тыс. рублей планируется использовать на реализацию мероприятий Программ полном объеме до конца 2022 года.

Предложения: целесообразно продолжить реализацию Программ в 2022 году.

Заместитель главы администрации

Советского городского округа Ставропольского края А.А. Лазько